## 表紙
KASANE GLASS CORPORATE SITE
KASANE GLASS コーポレートサイト制作計画
KASANE GLASS（架空）｜建築用ガラスの素材相談・加工／本社・加工工場・素材室＋施工先／全13ページ・写真51点
制作期間 2026/11/2 〜 2027/4/6（約23週間）
期間の考え方：一般的な企業サイトは約3か月、内容によって3か月〜半年が目安。本計画は製品5種の仕様確認と施工先の撮影許諾があるため、企業側の確認を各7営業日、撮影後に予備日を見込み、約5か月で設定。
主な日程 |  |  |  | 進み具合
内容 | 日付 | 動く人 | メモ | 状態 | 件数
制作スタート（キックオフ） | 2026-11-02 | 制作チーム | 目的・掲載範囲・窓口を確認 | 全作業 | 26
構成・ワイヤーのご承認 | 2026-12-14 | KASANE GLASS様 | 13ページの構成と素材比較機能 | 完了 | 0
撮影1日目 加工工場 | 2027-01-06 | 全員 | 加工・検査・社員インタビュー2名 | 進行中 | 0
撮影2日目 本社・素材室 | 2027-01-07 | 全員 | ガラス5種の物撮り・代表・森下 | 確認待ち | 0
撮影3日目 施工先3件 | 2027-01-13 | 全員 | オフィス・ラウンジ・住宅 | 要調整 | 0
原稿・写真・仕様のご確認 | 2027-02-09 | KASANE GLASS様 | 事実確認・仕様表記・掲載可否 | 未着手 | 26
デザインのご確認 | 2027-02-15 | KASANE GLASS様 | PC／スマホのデザイン案 | 完了率 | 0%
公開前の最終確認・公開承認 | 2027-04-01 | KASANE GLASS様 | 表記・許諾・フォーム受信先 | 状態は「制作工程表」の進捗欄から自動集計
公開 | 2027-04-06 | 制作チーム | 公開直後の表示と受信を確認
このファイルの見方
スケジュール | 誰が・いつまでに・何をするか。企業側の確認期限（◆）もここで確認できます。
制作工程表 | 26の作業の担当・期限・進捗。黄色の行が企業のご確認（7営業日）です。開始日（黄色）を変えると全体の日付が動きます。
撮影指示書 | 写真51点の撮影内容・構図・掲載先。CG・素材で手配する5点も記載。
撮影香盤表 | 撮影3日間のタイムテーブル（何時に・どこで・誰が）。
事前準備・出演者 | 企業側にご準備いただく内容と締切、出演者の参加時間、取材の質問案。
サイト構成 | 13ページの見出し・掲載内容・使う写真。
写真カット見本 | 撮影指示書の写真IDに対応する見本画像（AI生成・50点）。
色の決まり
制作チーム | KASANE GLASS様 | 撮影 | 変更できる日付
会社・製品・人物・数字・日程はデモ用の架空設定です。写真はAI生成です。

## スケジュール
KASANE GLASS サイト制作スケジュール
KASANE GLASS コーポレートサイト制作計画（デモ）｜誰が・いつまでに・何をするか／企業側の確認期限
制作チーム |  | 企業側（KASANE GLASS様） |  | 撮影日 |  | ◆ 企業の確認期限 |  | 今日 |  | 帯の色：紺＝制作チーム、黄＝企業側、赤＝撮影日。◆は企業側の確認期限。日付は「制作工程表」の開始日から自動で計算されます。
ID | 工程 | 作業 | 実行する人 | 確認する人 | 区分 | 開始 | 完了 | 確認期限 | 状態 | 第1週 11/2〜 | [6 empty] | 第2週 11/9〜 | [6 empty] | 第3週 11/16〜 | [6 empty] | 第4週 11/23〜 | [6 empty] | 第5週 11/30〜 | [6 empty] | 第6週 12/7〜 | [6 empty] | 第7週 12/14〜 | [6 empty] | 第8週 12/21〜 | [6 empty] | 第9週 12/28〜 | [6 empty] | 第10週 1/4〜 | [6 empty] | 第11週 1/11〜 | [6 empty] | 第12週 1/18〜 | [6 empty] | 第13週 1/25〜 | [6 empty] | 第14週 2/1〜 | [6 empty] | 第15週 2/8〜 | [6 empty] | 第16週 2/15〜 | [6 empty] | 第17週 2/22〜 | [6 empty] | 第18週 3/1〜 | [6 empty] | 第19週 3/8〜 | [6 empty] | 第20週 3/15〜 | [6 empty] | 第21週 3/22〜 | [6 empty] | 第22週 3/29〜 | [6 empty] | 第23週 4/5〜 | [6 empty] | 第24週 4/12〜
 | time axis 2026-11-02 to 2027-04-18
 | time axis 2026-11-02 to 2027-04-18
マイルストーン 撮影 1/6・1/7・1/13 ／ 公開 4/6 | bar: 2026-11-02 to 2027-04-18
1 企画・設計 |  |  |  |  | G | 2026-11-02 | 2026-12-14 | 2026-12-14
T01 | 企画 | キックオフ・ヒアリング | 編集ディレクター | 広報窓口 | 制作 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | — | 未着手
T02 | 企画 | 製品情報の棚卸し・構成案の作成 | 編集ディレクター | — | 制作 | 2026-11-04 | 2026-11-12 | — | 未着手
T03 | 企画確認 | 構成案のご確認 | 広報窓口 | 代表・技術営業課 | 企業 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 未着手 | bar: 2026-11-24
T04 | 設計 | ワイヤーフレーム・素材比較機能の設計 | 編集ディレクター・デザイナー | — | 制作 | 2026-11-25 | 2026-12-03 | — | 未着手
T05 | 設計確認 | ワイヤーフレームのご確認 | 広報窓口 | 代表・技術営業課 | 企業 | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 未着手 | bar: 2026-12-14
T06 | 資料提供 | 製品仕様・資料のご提供 | 技術営業課 | 品質管理課 | 企業 | 2026-11-25 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 未着手 | bar: 2026-12-14
2 取材の準備 |  |  |  |  | G | 2026-11-25 | 2026-12-25 | 2026-12-25
T07 | 取材準備 | 撮影指示書・質問案の作成 | ライター・カメラマン | — | 制作 | 2026-11-25 | 2026-12-03 | — | 未着手
T08 | 取材準備 | 撮影場所・出演者・施工先許諾の調整 | 広報窓口 | 施工先・設計者 | 企業 | 2026-11-25 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 未着手 | bar: 2026-12-16
T09 | 取材準備 | 香盤・安全ルールのご確認 | 広報窓口 | 製造部・出演者 | 企業 | 2026-12-17 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 未着手 | bar: 2026-12-25
3 取材・撮影 |  |  |  |  | G | 2027-01-06 | 2027-01-20 | —
T10 | 取材撮影 | 加工工場の取材・撮影 | ライター・カメラマン | 製造部 | 撮影 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | — | 未着手
T11 | 取材撮影 | 本社・素材室の取材・撮影（物撮り） | ライター・カメラマン | 広報窓口 | 撮影 | 2027-01-07 | 2027-01-07 | — | 未着手
T12 | 取材撮影 | 施工先3件の撮影 | カメラマン・編集ディレクター | 技術営業課 | 撮影 | 2027-01-13 | 2027-01-13 | — | 未着手
T13 | 取材撮影 | 予備撮影日（天候・施工先の都合） | カメラマン | 広報窓口 | 撮影 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | — | 未着手
4 原稿 |  |  |  |  | G | 2027-01-08 | 2027-02-16 | 2027-02-09
T14 | 素材整理 | 写真選定・レタッチ・CG素材の手配 | カメラマン・デザイナー | — | 制作 | 2027-01-08 | 2027-01-22 | — | 未着手
T15 | 執筆 | 全13ページの原稿作成 | ライター | — | 制作 | 2027-01-08 | 2027-01-29 | — | 未着手
T16 | 原稿確認 | 原稿・写真のご確認 | 広報窓口 | 代表・出演者 | 企業 | 2027-02-01 | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 未着手 | bar: 2027-02-09
T17 | 原稿確認 | 仕様表記・性能値のご確認 | 技術営業課 | 品質管理課 | 企業 | 2027-02-01 | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 未着手 | bar: 2027-02-09
T18 | 原稿確定 | 原稿の修正・確定 | ライター・編集ディレクター | — | 制作 | 2027-02-10 | 2027-02-16 | — | 未着手
5 デザイン |  |  |  |  | G | 2027-01-21 | 2027-03-01 | 2027-02-15
T19 | デザイン | トップ・代表下層のデザイン | デザイナー | — | 制作 | 2027-01-21 | 2027-02-03 | — | 未着手
T20 | デザイン確認 | デザインのご確認 | 広報窓口 | 代表 | 企業 | 2027-02-04 | 2027-02-15 | 2027-02-15 | 未着手 | bar: 2027-02-15
T21 | デザイン | 全13ページの展開・確定 | デザイナー | — | 制作 | 2027-02-17 | 2027-03-01 | — | 未着手
6 実装・公開 |  |  |  |  | G | 2027-03-02 | 2027-04-06 | 2027-04-01
T22 | 実装 | ページ実装・素材比較機能・フォーム | 実装担当 | — | 制作 | 2027-03-02 | 2027-03-17 | — | 未着手
T23 | 確認 | 表示・操作・フォームの確認（制作内） | 実装担当・編集ディレクター | — | 制作 | 2027-03-18 | 2027-03-23 | — | 未着手
T24 | 公開前確認 | 公開前の最終確認・公開承認 | 広報窓口 | 代表・技術営業課 | 企業 | 2027-03-24 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 未着手 | bar: 2027-04-01
T25 | 修正 | 最終修正・公開準備 | 実装担当 | — | 制作 | 2027-04-02 | 2027-04-05 | — | 未着手
T26 | 公開 | 公開・公開直後の確認 | 実装担当 | 広報窓口 | 制作 | 2027-04-06 | 2027-04-06 | — | 未着手
表の見方
・帯は作業する期間です。紺は制作チーム、黄色は企業側（KASANE GLASS様）が動く作業、赤は撮影日です。
・◆は、その作業について企業側に確認・承認をお願いしたい期限です。確認する人は「確認する人」列をご覧ください。
・日付・担当・状態は「制作工程表」シートと連動しています。変更は制作工程表で行ってください。
・祝日・休業日は「制作工程表」の右端の列に入れると、日付から自動で外れます。

## 制作工程表
KASANE GLASS サイト制作工程表
KASANE GLASS コーポレートサイト制作計画（デモ）｜全体の工程と担当
制作開始日 | 2026-11-02 |  | 撮影1日目 | 2027-01-06 |  | 撮影2日目 | 2027-01-07 |  | 撮影3日目 | 2027-01-13
約5か月の仮日程。企業側のご確認は各7営業日（黄色の行）、施工先の撮影から1週間後に予備撮影日。開始日を変えると全体の日付が動きます。祝日・休業日は右端の列に入れると自動で避けます（会社のカレンダーに合わせて追加してください）。
黄色：変更する日付 色付き帯：作業期間 進捗は実際の状況に更新。デモの写真はAI生成、香盤は実案件の撮影を想定。
[12 empty] | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12
ID | 工程 | 作業 | 制作・実行担当 | 企業側の確認担当 | 成果物・確認内容 | 開始日 | 完了期限 | 確認期限 | 先行作業 | 進捗 | 期間（営業日） | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | 6週目 | 7週目 | 8週目 | 9週目 | 10週目 | 11週目 | 12週目 | 13週目 | 14週目 | 15週目 | 16週目 | 17週目 | 18週目 | 19週目 | 20週目 | 21週目 | 22週目 | 23週目 | 24週目 | 祝日・休業日
T01 | 企画 | キックオフ・ヒアリング | 編集ディレクター | 広報窓口 | 発注の目的・掲載範囲・窓口・公開希望時期 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | — | なし | 未着手 | 1 | [24 empty] | 2026-11-03 | 文化の日 | bar: 2026-11-02
T02 | 企画 | 製品情報の棚卸し・構成案の作成 | 編集ディレクター | — | 13ページ構成案／製品5種の掲載項目 | 2026-11-04 | 2026-11-12 | — | T01 | 未着手 | 7 | [24 empty] | 2026-11-23 | 勤労感謝の日 | bar: 2026-11-02 to 2027-04-12
T03 | 企画確認 | 構成案のご確認 | 広報窓口 | 代表・技術営業課 | 構成・製品の分け方・掲載する仕様へのご意見 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | T02 | 未着手 | 7 | [24 empty] | 2026-12-29 | 年末年始休業 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-23
T04 | 設計 | ワイヤーフレーム・素材比較機能の設計 | 編集ディレクター・デザイナー | — | 全13ページのワイヤー／比較機能の仕様 | 2026-11-25 | 2026-12-03 | — | T03 | 未着手 | 7 | [24 empty] | 2026-12-30 | 年末年始休業 | bar: 2026-11-02 to 2027-04-12
T05 | 設計確認 | ワイヤーフレームのご確認 | 広報窓口 | 代表・技術営業課 | 情報の順番／比較機能／相談までの導線 | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | T04 | 未着手 | 7 | [24 empty] | 2026-12-31 | 年末年始休業 | bar: 2026-11-30 to 2026-12-14
T06 | 資料提供 | 製品仕様・資料のご提供 | 技術営業課 | 品質管理課 | 仕様表・カタログ・性能値の根拠資料 | 2026-11-25 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | T03 | 未着手 | 14 | [24 empty] | 2027-01-01 | 元日 | bar: 2026-11-02 to 2027-04-12
T07 | 取材準備 | 撮影指示書・質問案の作成 | ライター・カメラマン | — | 51カットの指示／質問案／CG素材の手配範囲 | 2026-11-25 | 2026-12-03 | — | T03 | 未着手 | 7 | [24 empty] | 2027-01-04 | 年始休業（工場の想定） | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
T08 | 取材準備 | 撮影場所・出演者・施工先許諾の調整 | 広報窓口 | 施工先・設計者 | 施工先3件の撮影許諾・立会い／出演者 | 2026-11-25 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | T03 | 未着手 | 16 | [24 empty] | 2027-01-11 | 成人の日 | bar: 2026-11-02 to 2027-04-12
T09 | 取材準備 | 香盤・安全ルールのご確認 | 広報窓口 | 製造部・出演者 | 3日間の香盤／保護具・立入範囲／施工先の注意事項 | 2026-12-17 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | T07・T08 | 未着手 | 7 | [24 empty] | 2027-02-11 | 建国記念の日 | bar: 2026-12-14 to 2026-12-21
T10 | 取材撮影 | 加工工場の取材・撮影 | ライター・カメラマン | 製造部 | 写真／岩城・佐伯の取材音声 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | — | T09 | 未着手 | 1 | [24 empty] | 2027-02-23 | 天皇誕生日 | bar: 2026-11-02 to 2027-04-12
T11 | 取材撮影 | 本社・素材室の取材・撮影（物撮り） | ライター・カメラマン | 広報窓口 | 素材写真／代表・森下の取材音声 | 2027-01-07 | 2027-01-07 | — | T10 | 未着手 | 1 | [24 empty] | 2027-03-22 | 春分の日（振替休日） | bar: 2027-01-04
T12 | 取材撮影 | 施工先3件の撮影 | カメラマン・編集ディレクター | 技術営業課 | 施工事例・製品ページの空間写真 | 2027-01-13 | 2027-01-13 | — | T08・T09 | 未着手 | 1 | [24 empty] | 2027-04-29 | 昭和の日 | bar: 2026-11-02 to 2027-04-12
T13 | 取材撮影 | 予備撮影日（天候・施工先の都合） | カメラマン | 広報窓口 | 必要な場合のみ実施 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | — | T12 | 未着手 | 1 | [24 empty] | 2027-05-03 | 憲法記念日 | bar: 2027-01-18
T14 | 素材整理 | 写真選定・レタッチ・CG素材の手配 | カメラマン・デザイナー | — | 写真候補／撮影しない空間イメージのCG・素材 | 2027-01-08 | 2027-01-22 | — | T10 | 未着手 | 10 | [24 empty] | 2027-05-04 | みどりの日 | bar: 2026-11-02 to 2027-04-12
T15 | 執筆 | 全13ページの原稿作成 | ライター | — | ページ原稿／製品5種の説明／インタビュー3名 | 2027-01-08 | 2027-01-29 | — | T06・T11 | 未着手 | 15 | [24 empty] | 2027-05-05 | こどもの日 | bar: 2027-01-04 to 2027-01-25
T16 | 原稿確認 | 原稿・写真のご確認 | 広報窓口 | 代表・出演者 | 事実確認／写真と発言の掲載可否 | 2027-02-01 | 2027-02-09 | 2027-02-09 | T14・T15 | 未着手 | 7 | bar: 2026-11-02 to 2027-04-12
T17 | 原稿確認 | 仕様表記・性能値のご確認 | 技術営業課 | 品質管理課 | 仕様一覧・用語・性能の表記 | 2027-02-01 | 2027-02-09 | 2027-02-09 | T15 | 未着手 | 7 | bar: 2027-02-01 to 2027-02-08
T18 | 原稿確定 | 原稿の修正・確定 | ライター・編集ディレクター | — | 確定原稿／確定写真／仕様一覧 | 2027-02-10 | 2027-02-16 | — | T16・T17 | 未着手 | 4 | bar: 2026-11-02 to 2027-04-12
T19 | デザイン | トップ・代表下層のデザイン | デザイナー | — | PC／スマホのデザイン案／素材比較の見え方 | 2027-01-21 | 2027-02-03 | — | T05・T12 | 未着手 | 10 | bar: 2027-01-18 to 2027-02-01
T20 | デザイン確認 | デザインのご確認 | 広報窓口 | 代表 | 修正意見を窓口でまとめてご連絡 | 2027-02-04 | 2027-02-15 | 2027-02-15 | T19 | 未着手 | 7 | bar: 2026-11-02 to 2027-04-12
T21 | デザイン | 全13ページの展開・確定 | デザイナー | — | 全ページの確定デザイン | 2027-02-17 | 2027-03-01 | — | T18・T20 | 未着手 | 8 | bar: 2027-02-15 to 2027-03-01
T22 | 実装 | ページ実装・素材比較機能・フォーム | 実装担当 | — | 閲覧用サイト／比較機能／問い合わせフォーム | 2027-03-02 | 2027-03-17 | — | T21 | 未着手 | 12 | bar: 2026-11-02 to 2027-04-12
T23 | 確認 | 表示・操作・フォームの確認（制作内） | 実装担当・編集ディレクター | — | 修正一覧／ブラウザ・スマホのテスト記録 | 2027-03-18 | 2027-03-23 | — | T22 | 未着手 | 3 | bar: 2027-03-15 to 2027-03-22
T24 | 公開前確認 | 公開前の最終確認・公開承認 | 広報窓口 | 代表・技術営業課 | 仕様表記・掲載許諾・受信先／公開承認 | 2027-03-24 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | T23 | 未着手 | 7 | bar: 2026-11-02 to 2027-04-12
T25 | 修正 | 最終修正・公開準備 | 実装担当 | — | 最終版／更新方法の資料 | 2027-04-02 | 2027-04-05 | — | T24 | 未着手 | 2 | bar: 2027-03-29 to 2027-04-05
T26 | 公開 | 公開・公開直後の確認 | 実装担当 | 広報窓口 | 公開確認／問い合わせ受信テスト | 2027-04-06 | 2027-04-06 | — | T25 | 未着手 | 1 | bar: 2026-11-02 to 2027-04-12

## 撮影指示書
写真51点 撮影指示書
KASANE GLASS コーポレートサイト制作計画（デモ）｜写真51点の撮り方
写真は51点。うち5点（01・03・06・07・09）は撮影せずCG・素材で手配。施工先の写真は許諾が取れた物件のみ。
デモはAI生成写真を使用。写真カット見本シートにデモサイトで使った50点を掲載。実案件の撮影では施工先の状況と許諾に合わせて調整。
写真IDと香盤IDで掲載先・撮影枠を追跡。ガラスは映り込みで撮影者・機材が写りやすいため、立ち位置を確認して撮影。
写真ID | 撮影内容 | 掲載ページ | 伝えたいこと | 縦横・比率 | 構図・余白 | 出演者（架空） | 場所 | 香盤ID | 準備物 | 撮影時の確認 | 担当 | 掲載確認
01 | 海と山を望む建築とガラス（FV） | トップ | 光と空間をつなぐ会社の姿勢 | 横 16:9 | 左右に重なるガラス、中央に余白 | なし | CG・素材 | CG | CGの指示書 | 撮影せずCGで制作 | デザイナー | 未確認
02 | 型板ガラスの表面 | トップ | 素材の質感 | 横 3:2 | 斜光で凹凸を強調 | なし | かさね素材室／窓際 | D2-01 | 型板サンプル | 撮影者の映り込みを確認 | カメラマン | 未確認
03 | ガラスの造形 | トップ | ガラスの柔らかな表情 | 横 3:2 | 背景を空色にぼかす | なし | CG・素材 | CG | CGの指示書 | 撮影せずCGで制作 | デザイナー | 未確認
04 | 端面に差す光 | トップ | 端部の仕上げへのこだわり | 横 3:2 | 端面のごく近く、浅い被写界深度 | なし | かさね素材室／窓際 | D2-01 | 磨き仕上げのサンプル | 指紋・ほこりを除く | カメラマン | 未確認
05 | オフィスの空間 | トップ（空間イメージ） | オフィスでの使われ方 | 横 3:2 | ガラス越しに中庭 | なし | 施工先A（オフィス） | D3-01 | なし | 社名・PC画面を写さない | カメラマン | 未確認
06 | 商業施設の空間 | トップ（空間イメージ） | 商業施設での使われ方 | 横 3:2 | 高い天井と大開口 | なし | CG・素材 | CG | CGの指示書 | 撮影せずCGで制作 | デザイナー | 未確認
07 | ホテルの空間 | トップ（空間イメージ） | ホテルでの使われ方 | 横 3:2 | ラウンジとガラス面 | なし | CG・素材 | CG | CGの指示書 | 撮影せずCGで制作 | デザイナー | 未確認
08 | 住宅の空間 | トップ（空間イメージ） | 住宅での使われ方 | 横 3:2 | リビングと庭の連続 | なし | 施工先C（住宅） | D3-03 | 家具を整える | 私物・表札を写さない | カメラマン | 未確認
09 | 公共空間 | トップ（空間イメージ） | 公共建築での使われ方 | 横 3:2 | 吹き抜けとガラス面 | なし | CG・素材 | CG | CGの指示書 | 撮影せずCGで制作 | デザイナー | 未確認
10 | 加工機でのガラス加工 | トップ（技術） | 精密な加工 | 横 3:2 | 加工部を近めに | 岩城 | 加工工場／加工機 | D1-02 | 加工する板ガラス | 設備の外側から撮影 | カメラマン | 未確認
11 | 植物とガラス | トップ（長く使う） | 長く美しく使う | 横 3:1 | 葉越しのガラスと光 | なし | かさね素材室／窓際 | D2-06 | 鉢植え | 背景の建物を写さない | カメラマン | 未確認
12 | 製作前に比べるサンプルと図面 | トップ（流れ）／採用 | 相談から製作までの検討 | 横 16:9 | サンプル3枚を斜めに重ねる | なし | 設計相談室／作業台 | D2-02 | 架空の図面・サンプル | 図面は撮影用の架空図面 | カメラマン | 未確認
13 | 図面とサンプルの比較 | トップ（流れ）／採用 | 提案前の設計検討 | 横 16:9 | サンプル2枚と鉛筆 | なし | 設計相談室／作業台 | D2-02 | 架空の図面 | 12と配置を変える | カメラマン | 未確認
14 | 寸法と取り合いの照合 | トップ（流れ）／採用 | 現地調査の結果を図面に | 横 16:9 | 定規と図面、サンプル | なし | 設計相談室／作業台 | D2-02 | 定規・架空の図面 | 12・13と角度を変える | カメラマン | 未確認
15 | 表面と端部の確かめ | トップ（流れ）／採用 | 納品後も相談できる | 横 16:9 | 布と資料、反射する板 | なし | 設計相談室／作業台 | D2-02 | 布・資料 | 反射に機材が写らない角度 | カメラマン | 未確認
16 | 庭と室内の間の透明ガラス | 私たちの想い | ガラスの向こうまで考える | 横 16:9 | 壁に落ちる光を主役に | なし | 施工先C（住宅） | D3-03 | なし | 午後の光の時間に合わせる | カメラマン | 未確認
17 | 間仕切り越しの読書スペース | 私たちの想い | 視線の抜けと落ち着き | 縦 3:4 | 手前に椅子、奥に庭 | なし | 施工先B（ラウンジ） | D3-02 | 椅子・本 | 縦で撮影 | カメラマン | 未確認
18 | 窓から差し込む午後の光 | 私たちの想い | 光と視線の関係 | 横 16:9 | ベンチと窓、床の光 | なし | 施工先C（住宅） | D3-03 | なし | 16と画角を変える | カメラマン | 未確認
19 | 5種のサンプルを並べた標本 | 製品一覧（見出し） | 光で選ぶガラスの標本室 | 横 16:9 | 石の台に5枚、同じ自然光 | なし | かさね素材室 | D2-05 | 5種のサンプル・台 | サンプルの順番は製品ページ順 | カメラマン | 未確認
20 | 透明ガラスの空間 | 製品一覧／透明ガラス | 光と風景をそのまま室内へ | 横 16:9 | ガラス越しの中庭 | なし | 施工先A（オフィス） | D3-01 | なし | 反射に撮影者が写らない角度 | カメラマン | 未確認
21 | フロストガラスの空間 | 製品一覧／フロスト | 光を取り込み視線をやわらげる | 横 16:9 | 植物の柔らかな輪郭 | なし | かさね素材室 | D2-05 | 鉢植え | 背景との距離を記録 | カメラマン | 未確認
22 | 型板ガラスの接写 | 製品一覧／型板 | 凹凸が光の見え方を変える | 横 16:9 | 模様越しの植物 | なし | かさね素材室 | D2-05 | 型板サンプル・植物 | 02と距離を変える | カメラマン | 未確認
23 | カラーガラスの空間 | 製品一覧／カラー | 光を通して空間に色を重ねる | 横 16:9 | 淡い暖色と床の光 | なし | かさね素材室 | D2-05 | カラーサンプル | 色の再現を確認（グレーカード） | カメラマン | 未確認
24 | 固定窓と室内外のつながり | 製品一覧／機能性 | 求める性能から選ぶ | 横 16:9 | 窓の端部と外の景色 | なし | 施工先C（住宅） | D3-03 | なし | 性能値を写真で示さない | カメラマン | 未確認
25 | 中庭へ抜ける開口部 | 製品一覧（選び方） | ガラス選びの3つのポイント | 横 16:9 | 開口と植栽、端部の納まり | なし | 施工先C（住宅） | D3-03 | なし | 外の住宅を写さない | カメラマン | 未確認
26 | 透明ガラスの端部と支持部 | 透明ガラス | 端部の輪郭と光 | 横 16:9 | 端部を斜めから接写 | なし | かさね素材室／窓際 | D2-01 | 支持金物付きサンプル | 指紋・ほこりを除く | カメラマン | 未確認
27 | 景色を取り込む窓 | 透明ガラス | 外の景色を取り込む開口部 | 横 16:9 | 窓越しの景色を広く | なし | 施工先C（住宅） | D3-03 | なし | 外の住宅・人を写さない | カメラマン | 未確認
28 | 会議室の透明間仕切り | 透明ガラス | 室内のガラス間仕切り | 横 16:9 | 会議室と執務空間の関係 | なし | 施工先A（オフィス） | D3-01 | なし | ホワイトボードの内容を消す | カメラマン | 未確認
29 | ショールームのガラス面 | 透明ガラス／会社情報 | 店舗・ショールームのガラス面 | 横 16:9 | ガラス越しの家具と陶器 | なし | かさね素材室 | D2-05 | 展示品を整える | 会社情報の拠点写真と兼用 | カメラマン | 未確認
30 | フロストの表面と植物の輪郭 | フロストガラス | 光の通り方と透け方 | 横 4:3 | 均一なマット面とぼけた葉 | なし | かさね素材室／窓際 | D2-01 | フロストサンプル・植物 | 背景との距離を変えて2案 | カメラマン | 未確認
31 | フロスト間仕切りのワークラウンジ | フロストガラス | 採光と目隠しの両立 | 横 16:9 | 細い枠の間仕切りと机 | なし | 施工先A（オフィス） | D3-01 | なし | 社名・掲示物を写さない | カメラマン | 未確認
32 | 型板ガラスの建具 | 型板ガラス | 模様を取り入れる窓や建具 | 横 3:2 | 建具越しの植物の輪郭 | なし | 施工先B（ラウンジ） | D3-02 | なし | 模様の方向を記録 | カメラマン | 未確認
33 | 色を帯びた光 | カラーガラス | 光や背景による色の違い | 横 4:3 | 端部と壁に落ちる色 | なし | かさね素材室／窓際 | D2-06 | カラーサンプル | 夕方の光で撮影 | カメラマン | 未確認
34 | カラーガラスの間仕切り | カラーガラス | 内装のアクセント | 横 16:9 | ギャラリーラウンジ全体 | なし | 施工先B（ラウンジ） | D3-02 | なし | 色の再現を確認（グレーカード） | カメラマン | 未確認
35 | 設計机のサンプルと計測具 | 機能性ガラス | 用途に合わせた選び方 | 横 3:2 | 独立したサンプル3枚と図面 | なし | 設計相談室／作業台 | D2-02 | サンプル・ノギス | 性能を誤解させる演出をしない | カメラマン | 未確認
36 | 固定窓から見る中庭 | 機能性ガラス | 使用する場所から条件を整理 | 横 16:9 | 窓枠と中庭、手前にベンチ | なし | 施工先C（住宅） | D3-03 | なし | 24と画角を変える | カメラマン | 未確認
37 | 中庭を望むオフィス | 施工イメージ | 施工事例1 | 横 16:9 | 中庭とガラス面の全景 | なし | 施工先A（オフィス） | D3-01 | なし | 施工先名の掲載可否を確認 | カメラマン | 未確認
38 | ラウンジの間仕切り | 施工イメージ | 施工事例2 | 横 16:9 | ソファとガラスの間仕切り | なし | 施工先B（ラウンジ） | D3-02 | 家具を整える | 施工先名の掲載可否を確認 | カメラマン | 未確認
39 | 庭に面したダイニング | 施工イメージ | 施工事例3 | 横 16:9 | テーブルと庭、開口部 | なし | 施工先C（住宅） | D3-03 | 家具を整える | 私物・表札を写さない | カメラマン | 未確認
40 | 端面と工具を置いた作業台 | 技術と品質（見出し）／会社情報 | 加工と品質管理 | 横 16:9 | 作業台全体、ノギスを手前に | なし | 加工工場／作業台 | D1-03 | 工具・端材 | 会社情報の拠点写真と兼用 | カメラマン | 未確認
41 | 磨いた端部の接写 | 技術と品質 | 切断と端部の仕上げ | 横 4:3 | 端部を斜めから | なし | 加工工場／作業台 | D1-03 | 加工済みの端材 | 指紋・ほこりを除く | カメラマン | 未確認
42 | 反射で確かめる表面 | 技術と品質 | 品質確認のポイント | 横 3:2 | 窓の反射が板に映る角度 | 佐伯（写らない） | 加工工場／検査台 | D1-04 | 検査台・照明 | 反射に撮影者が写らない角度 | カメラマン | 未確認
43 | 図面と透明・フロストのサンプル | 技術と品質 | 特注ガラスの相談に必要な情報 | 横 3:2 | 図面とサンプル、鉛筆 | なし | 設計相談室／作業台 | D2-02 | 架空の図面 | 35と構図を変える | カメラマン | 未確認
44 | 代表ポートレート | 会社情報（代表メッセージ） | 代表の人柄 | 縦 4:5 | 胸上。素材室を背景にぼかす | 代表・硝子 | 本社／会議室 | D2-03 | 服装を事前共有 | 極端な美肌加工はしない | カメラマン | 未確認
45 | 保護手袋で端部を確かめる手元 | 採用情報（見出し） | その一枚に人の仕事がある | 横 16:9 | 手元とガラスの端部 | 岩城 | 加工工場／作業台 | D1-08 | 切創防止手袋 | 保護具を正しく着用 | カメラマン | 未確認
46 | 窓と中庭の読書室 | 採用情報 | 建築用ガラスメーカーの仕事 | 横 16:9 | 書棚と窓、中庭 | なし | 施工先B（ラウンジ） | D3-02 | なし | 17と画角を変える | カメラマン | 未確認
47 | 図面を確認する作業者 | 採用情報（加工前から検査まで） | 加工前の確認 | 横 3:2 | 作業台と図面、人物は中景 | 製造部スタッフ | 加工工場／作業区域 | D1-01 | 撮影用の図面 | 図面は架空 | カメラマン | 未確認
48 | 岩城 端面の確認 | 採用情報（インタビュー） | 端面ひとつで仕上がりは変わる | 横 3:2 | 保護具と手元、表情 | 岩城 | 加工工場／作業台 | D1-05 | 保護めがね・手袋 | 45と構図を変える | カメラマン | 未確認
49 | 佐伯 ノギスで測る | 採用情報（インタビュー） | 品質管理の仕事 | 縦 4:5 | 検査台と手元、表情 | 佐伯 | 加工工場／検査台 | D1-06 | ノギス・検査台 | 測定値は架空と確認 | カメラマン | 未確認
50 | 森下 図面とサンプルで説明 | 採用情報（インタビュー） | 図面の言葉を製作の条件へ | 横 3:2 | 打ち合わせの相手は背中のみ | 森下・設計者役（社員） | 設計相談室 | D2-04 | サンプル・架空の図面 | 相手役の顔は写さない | カメラマン | 未確認
51 | 保護具を着けて働く工場 | 採用情報／会社情報 | 明るい工場と働く人 | 横 16:9 | 作業区域全体、2人を中景 | 製造部2名 | 加工工場／作業区域 | D1-01 | なし | 顔を出したくない人の位置を事前に確認 | カメラマン | 未確認

## 撮影香盤表
3拠点 撮影香盤表
KASANE GLASS コーポレートサイト制作計画（デモ）｜撮影3日間のタイムテーブル
1日目：ひかり加工工場 8:30–17:30 2日目：本社・設計相談室・かさね素材室 9:00–17:30 3日目：施工先3件 9:00–17:00。順序は仮設定。
2日目は自然光で素材を比べるため、物撮りを午前と夕方に分けています。3日目の施工先は、施主・設計者の許諾と立会いが取れた物件のみ。取れない場合はCG・素材で代替します。
ガラスの取り扱いは製造部の手順に従い、制作班は板ガラスに触れません。海景色や造形などの抽象的な空間イメージ（写真ID 01・03・06・07・09）は撮影せずCG・素材で手配します。
香盤ID | 撮影日 | 開始 | 終了 | 所要（分） | 内容 | 出演者 | 撮影場所 | 写真ID | 補足・移動・休憩 | 担当 | 進捗
D1-00 | 2027-01-06 | 8:30 | 9:00 | 30 | 集合・安全説明・保護具の着用 | 製造部・広報窓口・制作班 | 加工工場／事務所 | なし | 立入範囲・ガラスに触れない範囲を確認 | 広報窓口／全員 | 未着手
D1-01 | 2027-01-06 | 9:00 | 9:45 | 45 | 工場全景・作業区域 | 岩城・製造部2名 | 加工工場／作業区域 | 47・51 | 保護具を着けた状態で撮影 | カメラマン | 未着手
D1-02 | 2027-01-06 | 9:45 | 10:30 | 45 | 切断・端部加工 | 岩城 | 加工工場／加工機 | 10 | 加工中は設備の外側から | カメラマン／製造部 | 未着手
D1-03 | 2027-01-06 | 10:30 | 11:00 | 30 | 作業台と端面の接写 | なし | 加工工場／作業台 | 40・41 | 加工済みの端材を使用 | カメラマン | 未着手
D1-L1 | 2027-01-06 | 11:00 | 11:15 | 15 | 休憩・データ保存 | 制作班 | 加工工場／控室 | なし | データを2系統に保存 | 制作班 | 未着手
D1-04 | 2027-01-06 | 11:15 | 12:00 | 45 | 検査台での寸法・外観の確認 | 佐伯 | 加工工場／検査台 | 42 | 照明の映り込みを確認しながら | カメラマン | 未着手
D1-L | 2027-01-06 | 12:00 | 13:00 | 60 | 昼休憩・データ保存 | 制作班 | 加工工場／控室 | なし | 工場の昼休みに合わせる | 制作班 | 未着手
D1-05 | 2027-01-06 | 13:00 | 13:45 | 45 | 岩城 取材・撮影 | 岩城 | 加工工場／会議室・作業台 | 48 | 取材30分、撮影15分 | ライター／カメラマン | 未着手
D1-06 | 2027-01-06 | 13:45 | 14:30 | 45 | 佐伯 取材・撮影 | 佐伯 | 加工工場／会議室・検査台 | 49 | 取材30分、撮影15分 | ライター／カメラマン | 未着手
D1-07 | 2027-01-06 | 14:30 | 15:00 | 30 | 保管ラック・搬送 | 製造部2名 | 加工工場／保管エリア | なし | 搬送中は動線に入らない | カメラマン／製造部 | 未着手
D1-L2 | 2027-01-06 | 15:00 | 15:15 | 15 | 休憩 | 制作班 | 加工工場／控室 | なし | 不足カットを確認 | 制作班 | 未着手
D1-08 | 2027-01-06 | 15:15 | 16:00 | 45 | 手元・保護具のカット（採用） | 岩城 | 加工工場／作業台 | 45 | 手袋・保護めがねの着用を確認 | カメラマン | 未着手
D1-09 | 2027-01-06 | 16:00 | 16:45 | 45 | 予備・不足カット | 必要な出演者のみ | 加工工場／各所 | 不足カット | 必要な出演者は当日正午までに相談 | カメラマン | 未着手
D1-END | 2027-01-06 | 16:45 | 17:30 | 45 | 映り込み確認・保存・撤収 | 広報窓口・制作班 | 加工工場／事務所 | なし | 図面・取引先名の映り込みを確認 | 制作班 | 未着手
D2-00 | 2027-01-07 | 9:00 | 9:30 | 30 | 集合・物撮りのセット組み | 広報窓口・制作班 | かさね素材室 | なし | サンプルの扱いは技術営業課が担当 | 制作班 | 未着手
D2-01 | 2027-01-07 | 9:30 | 11:00 | 90 | ガラス5種の物撮り（午前の自然光） | なし | かさね素材室／窓際 | 02・04・26・30 | 透明・フロスト・型板・端面の接写 | カメラマン | 未着手
D2-02 | 2027-01-07 | 11:00 | 11:45 | 45 | サンプルと図面の静物 | なし | 設計相談室／作業台 | 12・13・14・15・35・43 | 撮影用の架空図面を使用 | カメラマン | 未着手
D2-L | 2027-01-07 | 11:45 | 12:45 | 60 | 昼休憩・データ保存 | 制作班 | 本社／控室 | なし | 午後の出演者到着を確認 | 制作班 | 未着手
D2-03 | 2027-01-07 | 12:45 | 13:30 | 45 | 代表取材・ポートレート | 代表・硝子 | 本社／会議室 | 44 | 取材25分、撮影20分 | ライター／カメラマン | 未着手
D2-04 | 2027-01-07 | 13:30 | 14:15 | 45 | 森下 取材・打ち合わせの撮影 | 森下・設計者役（社員） | 設計相談室 | 50 | 取材30分、撮影15分 | ライター／カメラマン | 未着手
D2-L2 | 2027-01-07 | 14:15 | 14:30 | 15 | 休憩 | 制作班 | 本社／控室 | なし | 機材を素材室へ移動 | 制作班 | 未着手
D2-05 | 2027-01-07 | 14:30 | 15:30 | 60 | ショールーム・素材室の空間 | なし | かさね素材室 | 19・21・22・23・29 | 製品ページの見出し写真を含む | カメラマン | 未着手
D2-06 | 2027-01-07 | 15:30 | 16:30 | 60 | 夕方の光での素材比較 | なし | かさね素材室／窓際 | 11・33 | 色の光・植物越しの見え方 | カメラマン | 未着手
D2-END | 2027-01-07 | 16:30 | 17:30 | 60 | 映り込み確認・保存・撤収 | 広報窓口・制作班 | 本社／会議室 | なし | 撮影済みの写真IDをチェック | 制作班 | 未着手
D3-00 | 2027-01-13 | 9:00 | 9:30 | 30 | 施工先A 集合・立会い確認 | 施工先担当者・森下 | 施工先A（オフィス） | なし | 撮影範囲・家具の移動可否を確認 | 編集ディレクター | 未着手
D3-01 | 2027-01-13 | 9:30 | 11:00 | 90 | 施工先A オフィスの間仕切り・中庭 | なし | 施工先A（オフィス） | 05・20・28・31・37 | 社名・掲示物・PC画面を写さない | カメラマン | 未着手
D3-L1 | 2027-01-13 | 11:00 | 12:30 | 90 | 原状回復・移動・昼休憩 | 制作班 | 移動 | なし | 移動時間は施工先の場所で再設定 | 制作班 | 未着手
D3-02 | 2027-01-13 | 12:30 | 14:00 | 90 | 施工先B ラウンジ・建具 | なし | 施工先B（ラウンジ） | 17・32・34・38・46 | 営業時間外または休業日に設定 | カメラマン | 未着手
D3-L2 | 2027-01-13 | 14:00 | 15:00 | 60 | 原状回復・移動 | 制作班 | 移動 | なし |  | 制作班 | 未着手
D3-03 | 2027-01-13 | 15:00 | 16:30 | 90 | 施工先C 住宅のダイニング・開口部 | なし | 施工先C（住宅） | 08・16・18・24・25・27・36・39 | 私物・表札・外の住宅を写さない | カメラマン | 未着手
D3-END | 2027-01-13 | 16:30 | 17:00 | 30 | 映り込み確認・原状回復・撤収 | 施工先担当者・制作班 | 施工先C（住宅） | なし | 撮影画像を施工先と一緒に確認 | 制作班 | 未着手

## 事前準備・出演者
事前準備・出演者・取材テーマ
KASANE GLASS コーポレートサイト制作計画（デモ）｜企業側の準備・出演者・取材テーマ
会社・人物・製品・日付はデモ設定。実案件では担当者名、勤務、許諾を確認して更新。
建築用ガラスは仕様・性能の表記に根拠資料が必要です。施工先の写真は施主・設計者の許諾を得た物件のみ掲載します。
開始日と撮影日は制作工程表と連動。出演者の参加時間は撮影準備段階で再確認。
ID | 区分 | 確認・準備する内容 | 実行担当 | 確認相手 | 締切 | 対応内容 | 進捗
P01 | 会社資料 | 会社概要・沿革・拠点・従業員数 | 広報窓口 | 編集ディレクター | 2026-11-12 | 会社案内・パンフレットなど根拠資料を提供 | 未着手
P02 | 製品資料 | 製品5種の仕様表・カタログ・用語 | 技術営業課 | ライター | 2026-12-14 | 掲載する項目と掲載しない項目を分ける | 未着手
P03 | 性能値 | 断熱・遮音・安全などの数値と根拠 | 技術営業課 | 品質管理課 | 2026-12-14 | 試験成績書などの根拠がない数値は載せない | 未着手
P04 | 施工先 | 撮影できる施工先3件の候補と許諾 | 技術営業課 | 施工先・設計者 | 2026-12-16 | 施主・設計者の掲載許諾、物件名の表記可否 | 未着手
P05 | 出演者 | 出演者・所属・ふりがな・参加可能時間 | 広報窓口 | 出演者 | 2026-12-16 | 下部の出演者設定を確認 | 未着手
P06 | 撮影許諾 | 写真・発言の使用範囲と許諾 | 広報窓口 | 出演者・代表 | 2026-12-16 | サイト・採用活動・営業資料での使用範囲を説明 | 未着手
P07 | 安全 | 保護具・立入範囲・ガラスの取り扱い | 製造部 | カメラマン | 2026-12-16 | 制作班はガラスに触れない。必要な保護具を確認 | 未着手
P08 | サンプル | 物撮り用のサンプル5種・支持金物 | 技術営業課 | カメラマン | 2026-12-25 | 傷のないサンプルを用意。撮影後の返却方法を決める | 未着手
P09 | 服装 | 作業着・保護具・名札の統一 | 広報窓口 | 出演者 | 2026-12-25 | 個人名の名札は撮影用へ変更 | 未着手
P10 | 予備対応 | 雨天・施工先の都合・欠席時の代替 | 編集ディレクター | 広報窓口 | 2026-12-25 | 施工先は予備撮影日、撮れない場合はCGで代替 | 未着手
P11 | 採用条件 | 募集職種・給与・勤務地・応募資格 | 広報窓口 | 代表 | 2027-01-20 | 掲載する場合は最新の求人票と一致させる | 未着手
P12 | 原稿確認 | 経歴・発言・仕様表記・写真の確認 | 広報窓口 | 代表・技術営業課 | 2027-02-09 | 修正を窓口で集約 | 未着手
P13 | フォーム | 問い合わせの受信先・項目・自動返信文 | 広報窓口 | 実装担当 | 2027-03-01 | 素材別の相談項目と受信テストの宛先を決める | 未着手
P14 | 公開承認 | 表記・許諾・フォーム受信先の最終確認 | 広報窓口 | 代表 | 2027-04-01 | 全確認後に公開承認 | 未着手
出演者設定と参加時間（撮影・取材に必要な時間帯）
呼称 | 人物設定 | 勤務先 | 参加時間帯 | 出演内容・写真ID | 服装・保護具 | 取材テーマ・確認
硝子 | 代表取締役 | 本社 | D2 12:45–13:30 | 代表取材／44 | ジャケット | 相談の受け止め方／曖昧なまま製作へ進めない理由
岩城 | 製造部・加工課／入社28年目 | 加工工場 | D1 9:00–11:00、13:00–13:45、15:15–16:00 | 加工・取材／10・45・47・48 | 作業着・保護めがね・切創防止手袋 | 端部の仕上げ／作業前に読み直すこと
佐伯 | 品質管理課／入社7年目 | 加工工場 | D1 11:15–12:00、13:45–14:30 | 検査・取材／42・49 | 作業着・保護めがね・白手袋 | 見る場所と測る場所／記録のそろえ方
森下 | 技術営業課／入社4年目 | 本社 | D2 9:00–9:30、13:30–14:15、D3 終日 | 打ち合わせ・取材／50、施工先の立会い | シャツ・ジャケット | 希望を仕様に置き換える前に聞くこと
製造部2名 | 製造部・加工課 | 加工工場 | D1 9:00–9:45、14:30–15:00 | 工場全景・搬送／47・51 | 作業着・保護具一式 | 顔を出したくない場合は位置を調整
設計者役 | 社員が代役（顔は写さない） | 本社 | D2 13:30–14:15 | 打ち合わせの相手役／50 | 私服 | 背中・手元のみ
施工先担当者 | 施工先の管理者・施主 | 施工先 | D3 各物件の撮影中 | 立会い | — | 撮影範囲・家具の移動・掲載表記を確認
取材質問案（回答・原稿は別途制作）
対象 | 質問No. | 質問
代表 | 01 | 設計者や施工担当者から相談を受けるとき、最初に確かめることは？
代表 | 02 | 見た目の希望だけで製作に進めないのはなぜですか？
代表 | 03 | 素材室・設計相談室をつくった理由を教えてください。
代表 | 04 | 品質への取り組みで、いま改善していることは？
代表 | 05 | 初めて相談する方に、先に用意してほしい情報は？
岩城 | 01 | いまの仕事の担当範囲を教えてください。
岩城 | 02 | 図面と依頼内容が違っていた場面で、どう動きましたか？
岩城 | 03 | 慣れた加工でも作業前に読み直すことは？
岩城 | 04 | 次の工程の人へ引き継ぐときに気をつけることは？
佐伯 | 01 | 検査では、寸法のほかに何を確かめていますか？
佐伯 | 02 | 判断に迷ったとき、誰とどう確認しましたか？
佐伯 | 03 | 結果を記録するときに工夫していることは？
佐伯 | 04 | 1日の流れを時間ごとに教えてください。
森下 | 01 | 設計者の希望を、どのように仕様へ整理していますか？
森下 | 02 | サンプルを並べて比較した印象に残る相談は？
森下 | 03 | 決まった点と未定の点をどう記録していますか？
森下 | 04 | 技術営業の仕事に向いているのはどんな人ですか？

## サイト構成
13ページ サイト構成と写真の対応
KASANE GLASS コーポレートサイト制作計画（デモ）｜13ページの構成と写真の対応
KASANE GLASS：建築用ガラスの素材相談・加工、従業員32名、本社・加工工場・素材室の3拠点。すべて架空の設定。
白とガラスの淡い色を基調に、光で素材を選ぶ構成。製品ページは5種共通の型で、仕様一覧と関連ガラスへつなぐ。
全13ページの原稿・写真・素材比較機能・サイト初版を制作。写真カット見本と掲載先を照らし合わせて確認できます。
ページID | ページ | 見出し | 掲載内容 | 写真ID | 記事・表示の条件 | 次の導線
01 | トップ | 光を編み、空間に奥行きを。 | コンセプト／製品比較／空間イメージ／技術／相談から納品まで／長く使う | 01–15 | 製品比較はガラス板をドラッグ | 製品・相談へ
02 | 私たちの想い | ガラスの向こうまで、考える。 | 素材選びで重視すること／光と視線／設計初期から相談する理由 | 16–18 | 代表の考えを中心に構成 | 相談へ
03 | 製品一覧 | 光で選ぶ、ガラスの標本室。 | 5種類のガラス／選び方の3つのポイント | 19–25 | 5種の順番と名称を統一 | 各製品へ
04 | 透明ガラス | 光と風景を、そのまま室内へ。 | 3つの特徴／使われる場所／設計時の確認／仕様一覧 | 20・26–29 | 仕様一覧は技術営業課が確認 | 関連ガラス・相談へ
05 | フロストガラス | 光を取り込み、視線をやわらげる。 | 光の通り方／使う場所／選定時の確認／仕様一覧 | 21・30・31 | 透け方は写真と言葉の両方で説明 | 関連ガラス・相談へ
06 | 型板ガラス | 表面の凹凸が、光の見え方を変える。 | 模様と光／使う場所／選定時の確認／仕様一覧 | 22・32 | 模様の種類は実際の取り扱いに合わせる | 関連ガラス・相談へ
07 | カラーガラス | 光を通して、空間に色を重ねる。 | 光や背景による色の違い／内装／確認事項／仕様一覧 | 23・33・34 | 画面の色と実物の差を注記 | 関連ガラス・相談へ
08 | 機能性ガラス | 求める性能から、ガラスを選ぶ。 | 選び方／断熱・遮音・安全／使う場所／仕様一覧 | 24・35・36 | 性能値は根拠資料があるもののみ | 関連ガラス・相談へ
09 | 施工イメージ | ガラスを使った空間イメージ | オフィス／ラウンジ／住宅 | 37–39 | 施工先名は許諾がある場合のみ | 素材選びの相談へ
10 | 技術と品質 | ガラスの加工と品質管理 | 切断・穴あけ・端部処理／品質確認／特注の相談／用意する情報 | 40–43 | 加工精度などの数値は確認後に掲載 | 相談へ
11 | 会社情報 | 光と空間のあいだを、一枚のガラスでつなぐ。 | 代表メッセージ／数字／概要／沿革／拠点／品質 | 29・40・44・51 | 沿革・数字は会社資料で確認 | 技術・相談へ
12 | 採用情報 | その一枚に、人の仕事がある。 | 仕事を知る／加工前から検査まで／インタビュー3名／基礎知識 | 12–15・45–51 | 募集条件を掲載する場合は求人票と一致 | 製品・技術へ
13 | お問い合わせ | お問い合わせ | 相談する素材／よくある質問／入力・確認・完了 | なし | 受信先・自動返信を確定 | 完了画面

## 写真カット見本
写真51点 カット見本
KASANE GLASS コーポレートサイト制作計画（デモ）｜撮影指示書の写真IDと対応
写真はAI生成です。デモサイトで使った50点を、撮影指示書の写真IDと対応させて表示しています（44 代表ポートレートは見本なし）。施工先・人物・作業は実際の撮影前に確認します。
01 海と山を望む建築とガラス（FV） | 02 型板ガラスの表面 | 03 ガラスの造形
掲載先：トップ（CG） | 掲載先：トップ | 掲載先：トップ（CG）
04 端面に差す光 | 05 オフィスの空間 | 06 商業施設の空間
掲載先：トップ | 掲載先：トップ（空間イメージ） | 掲載先：トップ（空間イメージ）（CG）
07 ホテルの空間 | 08 住宅の空間 | 09 公共空間
掲載先：トップ（空間イメージ）（CG） | 掲載先：トップ（空間イメージ） | 掲載先：トップ（空間イメージ）（CG）
10 加工機でのガラス加工 | 11 植物とガラス | 12 製作前に比べるサンプルと図面
掲載先：トップ（技術） | 掲載先：トップ（長く使う） | 掲載先：トップ（流れ）／採用
13 図面とサンプルの比較 | 14 寸法と取り合いの照合 | 15 表面と端部の確かめ
掲載先：トップ（流れ）／採用 | 掲載先：トップ（流れ）／採用 | 掲載先：トップ（流れ）／採用
16 庭と室内の間の透明ガラス | 17 間仕切り越しの読書スペース | 18 窓から差し込む午後の光
掲載先：私たちの想い | 掲載先：私たちの想い | 掲載先：私たちの想い
19 5種のサンプルを並べた標本 | 20 透明ガラスの空間 | 21 フロストガラスの空間
掲載先：製品一覧（見出し） | 掲載先：製品一覧／透明ガラス | 掲載先：製品一覧／フロスト
22 型板ガラスの接写 | 23 カラーガラスの空間 | 24 固定窓と室内外のつながり
掲載先：製品一覧／型板 | 掲載先：製品一覧／カラー | 掲載先：製品一覧／機能性
25 中庭へ抜ける開口部 | 26 透明ガラスの端部と支持部 | 27 景色を取り込む窓
掲載先：製品一覧（選び方） | 掲載先：透明ガラス | 掲載先：透明ガラス
28 会議室の透明間仕切り | 29 ショールームのガラス面 | 30 フロストの表面と植物の輪郭
掲載先：透明ガラス | 掲載先：透明ガラス／会社情報 | 掲載先：フロストガラス
31 フロスト間仕切りのワークラウンジ | 32 型板ガラスの建具 | 33 色を帯びた光
掲載先：フロストガラス | 掲載先：型板ガラス | 掲載先：カラーガラス
34 カラーガラスの間仕切り | 35 設計机のサンプルと計測具 | 36 固定窓から見る中庭
掲載先：カラーガラス | 掲載先：機能性ガラス | 掲載先：機能性ガラス
37 中庭を望むオフィス | 38 ラウンジの間仕切り | 39 庭に面したダイニング
掲載先：施工イメージ | 掲載先：施工イメージ | 掲載先：施工イメージ
40 端面と工具を置いた作業台 | 41 磨いた端部の接写 | 42 反射で確かめる表面
掲載先：技術と品質（見出し）／会社情報 | 掲載先：技術と品質 | 掲載先：技術と品質
43 図面と透明・フロストのサンプル | 45 保護手袋で端部を確かめる手元 | 46 窓と中庭の読書室
掲載先：技術と品質 | 掲載先：採用情報（見出し） | 掲載先：採用情報
47 図面を確認する作業者 | 48 岩城 端面の確認 | 49 佐伯 ノギスで測る
掲載先：採用情報（加工前から検査まで） | 掲載先：採用情報（インタビュー） | 掲載先：採用情報（インタビュー）
50 森下 図面とサンプルで説明 | 51 保護具を着けて働く工場
掲載先：採用情報（インタビュー） | 掲載先：採用情報／会社情報