## 表紙
MAKISE MANUFACTURING CORPORATE SITE
槇瀬製作所 コーポレートサイト制作計画
株式会社 槇瀬製作所（架空）｜鋼材加工・板金・製缶／本社工場・領家第2工場の2拠点／全7ページ・写真30点
制作期間 2026/11/2 〜 2027/3/5（約18週間）
期間の考え方：一般的な企業サイトは打ち合わせから公開まで約3か月、20ページ前後で2〜3か月が目安。本計画は企業側の確認を各7営業日、撮影前後に予備日、年末年始休業を見込み、約4か月で設定。
主な日程 |  |  |  | 進み具合
内容 | 日付 | 動く人 | メモ | 状態 | 件数
制作スタート（キックオフ） | 2026-11-02 | 制作チーム | 目的・掲載範囲・窓口を確認 | 全作業 | 23
構成・ワイヤーのご承認 | 2026-12-09 | 槇瀬製作所様 | 7ページの構成と情報の順番 | 完了 | 0
撮影1日目 第2工場 | 2026-12-21 | 全員 | 切断・曲げ・設備・工場全景 | 進行中 | 0
撮影2日目 本社工場 | 2026-12-22 | 全員 | 溶接・組立・外観・代表・社員 | 確認待ち | 0
原稿・写真のご確認 | 2027-01-21 | 槇瀬製作所様 | 設備仕様の事実確認・掲載可否 | 要調整 | 0
デザインのご確認 | 2027-01-26 | 槇瀬製作所様 | PC／スマホのデザイン案 | 未着手 | 23
公開前の最終確認・公開承認 | 2027-03-02 | 槇瀬製作所様 | 表記・許諾・フォーム受信先 | 完了率 | 0%
公開 | 2027-03-05 | 制作チーム | 公開直後の表示と受信を確認 | 状態は「制作工程表」の進捗欄から自動集計
このファイルの見方
スケジュール | 誰が・いつまでに・何をするか。企業側の確認期限（◆）もここで確認できます。
制作工程表 | 23の作業の担当・期限・進捗。黄色の行が企業のご確認（7営業日）です。開始日（黄色）を変えると全体の日付が動きます。
撮影指示書 | 写真30点の撮影内容・構図・掲載先・映り込みの確認。
撮影香盤表 | 撮影2日間のタイムテーブル（何時に・どこで・誰が）。
事前準備・出演者 | 企業側にご準備いただく内容と締切、出演者の参加時間、取材の質問案。
サイト構成 | 7ページの見出し・掲載内容・使う写真。
写真カット見本 | 撮影指示書の写真IDに対応する見本画像（AI生成・11点）。
色の決まり
制作チーム | 槇瀬製作所様 | 撮影 | 変更できる日付
会社・設備・人物・数字・日程はデモ用の架空設定です。写真はAI生成です。

## スケジュール
槇瀬製作所 サイト制作スケジュール
槇瀬製作所 コーポレートサイト制作計画（デモ）｜誰が・いつまでに・何をするか／企業側の確認期限
制作チーム |  | 企業側（槇瀬製作所様） |  | 撮影日 |  | ◆ 企業の確認期限 |  | 今日 |  | 帯の色：紺＝制作チーム、黄＝企業側、赤＝撮影日。◆は企業側の確認期限。日付は「制作工程表」の開始日から自動で計算されます。
ID | 工程 | 作業 | 実行する人 | 確認する人 | 区分 | 開始 | 完了 | 確認期限 | 状態 | 第1週 11/2〜 | [6 empty] | 第2週 11/9〜 | [6 empty] | 第3週 11/16〜 | [6 empty] | 第4週 11/23〜 | [6 empty] | 第5週 11/30〜 | [6 empty] | 第6週 12/7〜 | [6 empty] | 第7週 12/14〜 | [6 empty] | 第8週 12/21〜 | [6 empty] | 第9週 12/28〜 | [6 empty] | 第10週 1/4〜 | [6 empty] | 第11週 1/11〜 | [6 empty] | 第12週 1/18〜 | [6 empty] | 第13週 1/25〜 | [6 empty] | 第14週 2/1〜 | [6 empty] | 第15週 2/8〜 | [6 empty] | 第16週 2/15〜 | [6 empty] | 第17週 2/22〜 | [6 empty] | 第18週 3/1〜 | [6 empty] | 第19週 3/8〜
 | time axis 2026-11-02 to 2027-03-14
 | time axis 2026-11-02 to 2027-03-14
マイルストーン 撮影 12/21・12/22 ／ 公開 3/5 | bar: 2026-11-02 to 2027-03-14
1 企画・設計 |  |  |  |  | G | 2026-11-02 | 2026-12-09 | 2026-12-09
T01 | 企画 | キックオフ・ヒアリング | 編集ディレクター | 総務窓口 | 制作 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | — | 未着手
T02 | 企画 | 現状調査・構成案の作成 | 編集ディレクター | — | 制作 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | — | 未着手
T03 | 企画確認 | 構成案のご確認 | 総務窓口 | 代表・工場長 | 企業 | 2026-11-12 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 未着手 | bar: 2026-11-20
T04 | 設計 | ワイヤーフレームの作成 | 編集ディレクター・デザイナー | — | 制作 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | — | 未着手
T05 | 設計確認 | ワイヤーフレームのご確認 | 総務窓口 | 代表・営業・生産管理 | 企業 | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 未着手 | bar: 2026-12-09
2 取材の準備 |  |  |  |  | G | 2026-11-24 | 2026-12-16 | 2026-12-16
T06 | 取材準備 | 撮影指示書・質問案の作成 | ライター・カメラマン | — | 制作 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | — | 未着手
T07 | 取材準備 | 撮影場所・出演者・掲載可否の調整 | 総務窓口 | 工場長・営業・生産管理 | 企業 | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 未着手 | bar: 2026-12-07
T08 | 取材準備 | 香盤・安全ルールのご確認 | 総務窓口 | 工場長・出演者 | 企業 | 2026-12-08 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 未着手 | bar: 2026-12-16
3 取材・撮影 |  |  |  |  | G | 2026-12-21 | 2027-01-06 | —
T09 | 取材撮影 | 第2工場の取材・撮影（切断・曲げ） | ライター・カメラマン | 工場長 | 撮影 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | — | 未着手
T10 | 取材撮影 | 本社工場の取材・撮影（溶接・組立・人物） | ライター・カメラマン | 総務窓口 | 撮影 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | — | 未着手
T11 | 取材撮影 | 予備撮影日（雨天の外観・不足カット） | カメラマン | 総務窓口 | 撮影 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | — | 未着手
4 原稿 |  |  |  |  | G | 2026-12-23 | 2027-01-26 | 2027-01-21
T12 | 素材整理 | 写真選定・レタッチ・映り込み確認 | カメラマン | — | 制作 | 2026-12-23 | 2027-01-07 | — | 未着手
T13 | 執筆 | 全7ページの原稿作成 | ライター | — | 制作 | 2026-12-23 | 2027-01-12 | — | 未着手
T14 | 原稿確認 | 原稿・写真・仕様表記のご確認 | 総務窓口 | 工場長・営業・生産管理 | 企業 | 2027-01-13 | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 未着手 | bar: 2027-01-21
T15 | 原稿確定 | 原稿の修正・確定 | ライター・編集ディレクター | — | 制作 | 2027-01-22 | 2027-01-26 | — | 未着手
5 デザイン |  |  |  |  | G | 2027-01-05 | 2027-02-02 | 2027-01-26
T16 | デザイン | トップ・代表下層のデザイン | デザイナー | — | 制作 | 2027-01-05 | 2027-01-15 | — | 未着手
T17 | デザイン確認 | デザインのご確認 | 総務窓口 | 代表 | 企業 | 2027-01-18 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 未着手 | bar: 2027-01-26
T18 | デザイン | 全7ページの展開・確定 | デザイナー | — | 制作 | 2027-01-27 | 2027-02-02 | — | 未着手
6 実装・公開 |  |  |  |  | G | 2027-02-03 | 2027-03-05 | 2027-03-02
T19 | 実装 | ページ実装・スマホ対応・見積もりフォーム | 実装担当 | — | 制作 | 2027-02-03 | 2027-02-15 | — | 未着手
T20 | 確認 | 表示・リンク・フォームの確認（制作内） | 実装担当・編集ディレクター | — | 制作 | 2027-02-16 | 2027-02-18 | — | 未着手
T21 | 公開前確認 | 公開前の最終確認・公開承認 | 総務窓口 | 代表・工場長 | 企業 | 2027-02-19 | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 未着手 | bar: 2027-03-02
T22 | 修正 | 最終修正・公開準備 | 実装担当 | — | 制作 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | — | 未着手
T23 | 公開 | 公開・公開直後の確認 | 実装担当 | 総務窓口 | 制作 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | — | 未着手
表の見方
・帯は作業する期間です。紺は制作チーム、黄色は企業側（槇瀬製作所様）が動く作業、赤は撮影日です。
・◆は、その作業について企業側に確認・承認をお願いしたい期限です。確認する人は「確認する人」列をご覧ください。
・日付・担当・状態は「制作工程表」シートと連動しています。変更は制作工程表で行ってください。
・祝日・休業日は「制作工程表」の右端の列に入れると、日付から自動で外れます。

## 制作工程表
槇瀬製作所 サイト制作工程表
槇瀬製作所 コーポレートサイト制作計画（デモ）｜全体の工程と担当
制作開始日 | 2026-11-02 |  | 撮影1日目 | 2026-12-21 |  | 撮影2日目 | 2026-12-22
約4か月の仮日程。企業側のご確認は各7営業日（黄色の行）、年明けに予備撮影日。開始日を変えると全体の日付が動きます。祝日・休業日は右端の列に入れると自動で避けます（工場カレンダーに合わせて追加してください）。
黄色：変更する日付 色付き帯：作業期間 進捗は実際の状況に更新。デモの写真はAI生成、香盤は実案件の撮影を想定。
[12 empty] | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08
ID | 工程 | 作業 | 制作・実行担当 | 企業側の確認担当 | 成果物・確認内容 | 開始日 | 完了期限 | 確認期限 | 先行作業 | 進捗 | 期間（営業日） | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | 6週目 | 7週目 | 8週目 | 9週目 | 10週目 | 11週目 | 12週目 | 13週目 | 14週目 | 15週目 | 16週目 | 17週目 | 18週目 | 19週目 | 祝日・休業日
T01 | 企画 | キックオフ・ヒアリング | 編集ディレクター | 総務窓口 | 発注の目的・掲載範囲・窓口・公開希望時期 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | — | なし | 未着手 | 1 | [19 empty] | 2026-11-03 | 文化の日 | bar: 2026-11-02
T02 | 企画 | 現状調査・構成案の作成 | 編集ディレクター | — | 7ページ構成案／掲載項目一覧 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | — | T01 | 未着手 | 6 | [19 empty] | 2026-11-23 | 勤労感謝の日 | bar: 2026-11-02 to 2027-03-08
T03 | 企画確認 | 構成案のご確認 | 総務窓口 | 代表・工場長 | 構成・掲載する設備・製作例へのご意見 | 2026-11-12 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | T02 | 未着手 | 7 | [19 empty] | 2026-12-29 | 年末年始休業 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
T04 | 設計 | ワイヤーフレームの作成 | 編集ディレクター・デザイナー | — | 全7ページのワイヤーフレーム | 2026-11-24 | 2026-11-30 | — | T03 | 未着手 | 5 | [19 empty] | 2026-12-30 | 年末年始休業 | bar: 2026-11-02 to 2027-03-08
T05 | 設計確認 | ワイヤーフレームのご確認 | 総務窓口 | 代表・営業・生産管理 | 情報の順番／見積もり相談までの導線 | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | T04 | 未着手 | 7 | [19 empty] | 2026-12-31 | 年末年始休業 | bar: 2026-11-30 to 2026-12-07
T06 | 取材準備 | 撮影指示書・質問案の作成 | ライター・カメラマン | — | 30カットの指示／質問案 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | — | T03 | 未着手 | 5 | [19 empty] | 2027-01-01 | 元日 | bar: 2026-11-02 to 2027-03-08
T07 | 取材準備 | 撮影場所・出演者・掲載可否の調整 | 総務窓口 | 工場長・営業・生産管理 | 撮影できる設備・製品・図面／取引先の許諾 | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | T03 | 未着手 | 10 | [19 empty] | 2027-01-04 | 年始休業（工場の想定） | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
T08 | 取材準備 | 香盤・安全ルールのご確認 | 総務窓口 | 工場長・出演者 | 2日間の香盤／保護具・立入範囲／稼働との調整 | 2026-12-08 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | T06・T07 | 未着手 | 7 | [19 empty] | 2027-01-11 | 成人の日 | bar: 2026-11-02 to 2027-03-08
T09 | 取材撮影 | 第2工場の取材・撮影（切断・曲げ） | ライター・カメラマン | 工場長 | 写真／設備・工程の取材メモ | 2026-12-21 | 2026-12-21 | — | T08 | 未着手 | 1 | [19 empty] | 2027-02-11 | 建国記念の日 | bar: 2026-12-21
T10 | 取材撮影 | 本社工場の取材・撮影（溶接・組立・人物） | ライター・カメラマン | 総務窓口 | 写真／代表・社員の取材音声 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | — | T09 | 未着手 | 1 | [19 empty] | 2027-02-23 | 天皇誕生日 | bar: 2026-11-02 to 2027-03-08
T11 | 取材撮影 | 予備撮影日（雨天の外観・不足カット） | カメラマン | 総務窓口 | 必要な場合のみ実施（年明け） | 2027-01-06 | 2027-01-06 | — | T10 | 未着手 | 1 | [19 empty] | 2027-03-22 | 春分の日（振替休日） | bar: 2027-01-04
T12 | 素材整理 | 写真選定・レタッチ・映り込み確認 | カメラマン | — | 写真候補／図面・製品の映り込みチェック | 2026-12-23 | 2027-01-07 | — | T10 | 未着手 | 7 | [19 empty] | 2027-04-29 | 昭和の日 | bar: 2026-11-02 to 2027-03-08
T13 | 執筆 | 全7ページの原稿作成 | ライター | — | ページ原稿／設備・加工範囲の表記 | 2026-12-23 | 2027-01-12 | — | T10 | 未着手 | 9 | [19 empty] | 2027-05-03 | 憲法記念日 | bar: 2026-12-21 to 2027-01-11
T14 | 原稿確認 | 原稿・写真・仕様表記のご確認 | 総務窓口 | 工場長・営業・生産管理 | 数値・設備仕様の事実確認／写真の掲載可否 | 2027-01-13 | 2027-01-21 | 2027-01-21 | T12・T13 | 未着手 | 7 | [19 empty] | 2027-05-04 | みどりの日 | bar: 2026-11-02 to 2027-03-08
T15 | 原稿確定 | 原稿の修正・確定 | ライター・編集ディレクター | — | 確定原稿／確定写真 | 2027-01-22 | 2027-01-26 | — | T14 | 未着手 | 3 | [19 empty] | 2027-05-05 | こどもの日 | bar: 2027-01-18 to 2027-01-25
T16 | デザイン | トップ・代表下層のデザイン | デザイナー | — | PC／スマホのデザイン案 | 2027-01-05 | 2027-01-15 | — | T05・T10 | 未着手 | 8 | bar: 2026-11-02 to 2027-03-08
T17 | デザイン確認 | デザインのご確認 | 総務窓口 | 代表 | 修正意見を窓口でまとめてご連絡 | 2027-01-18 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | T16 | 未着手 | 7 | bar: 2027-01-18 to 2027-01-25
T18 | デザイン | 全7ページの展開・確定 | デザイナー | — | 全ページの確定デザイン | 2027-01-27 | 2027-02-02 | — | T15・T17 | 未着手 | 5 | bar: 2026-11-02 to 2027-03-08
T19 | 実装 | ページ実装・スマホ対応・見積もりフォーム | 実装担当 | — | 閲覧用サイト／図面添付フォーム | 2027-02-03 | 2027-02-15 | — | T18 | 未着手 | 8 | bar: 2027-02-01 to 2027-02-15
T20 | 確認 | 表示・リンク・フォームの確認（制作内） | 実装担当・編集ディレクター | — | 修正一覧／テスト記録 | 2027-02-16 | 2027-02-18 | — | T19 | 未着手 | 3 | bar: 2026-11-02 to 2027-03-08
T21 | 公開前確認 | 公開前の最終確認・公開承認 | 総務窓口 | 代表・工場長 | 表記・掲載許諾・フォーム受信先／公開承認 | 2027-02-19 | 2027-03-02 | 2027-03-02 | T20 | 未着手 | 7 | bar: 2027-02-15 to 2027-03-01
T22 | 修正 | 最終修正・公開準備 | 実装担当 | — | 最終版／更新方法の資料 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | — | T21 | 未着手 | 2 | bar: 2026-11-02 to 2027-03-08
T23 | 公開 | 公開・公開直後の確認 | 実装担当 | 総務窓口 | 公開確認／問い合わせ受信テスト | 2027-03-05 | 2027-03-05 | — | T22 | 未着手 | 1 | bar: 2027-03-01

## 撮影指示書
写真30点 撮影指示書
槇瀬製作所 コーポレートサイト制作計画（デモ）｜写真30点の撮り方
写真は30点。01・02は同じ場面を横・縦で撮影。人物・作業着・設備の設定は事前準備シートで統一。
デモはAI生成写真を使用。写真カット見本シートにデモサイトで使った11点を掲載。実案件の撮影では稼働状況と許諾に合わせて調整。
写真IDと香盤IDで掲載先・撮影枠を追跡。図面・製品・取引先名の映り込みは、企業側の確認後に掲載確認を更新。
写真ID | 撮影内容 | 掲載ページ | 伝えたいこと | 縦横・比率 | 構図・余白 | 出演者（架空） | 場所 | 香盤ID | 準備物 | 撮影時の確認 | 担当 | 掲載確認
01 | 稼働中の本社工場 全景（横） | トップ | 大きな製作品を社内で組み上げる工場 | 横 16:9 | 左40%に文字用余白。奥へ抜ける通路 | 松井ほか作業中の人 | 本社工場／組立エリア | D2-05 | 通路を片付ける | 作業中の人の顔は小さく。安全帯・保護具を確認 | カメラマン | 未確認
02 | 稼働中の本社工場 全景（縦） | トップ（スマホ） | スマホでも工場の奥行きが伝わる | 縦 4:5 | 中央に架台、上20%に余白 | なし | 本社工場／組立エリア | D2-05 | 01と同じ配置 | 01を切り抜かず縦で撮影 | カメラマン | 未確認
03 | レーザー切断 | トップ／加工・製作 | 鋼板を図面どおりに切り出す | 横 3:2 | ヘッドと火花を斜め上から | 小野 | 第2工場／レーザー加工機 | D1-02 | 架空の切断形状 | 安全柵の外から。加工条件は変えない | カメラマン | 未確認
04 | プレスブレーキ曲げ | トップ／加工・製作 | カバーや筐体を図面の形に曲げる | 横 3:2 | 金型と曲がる板を低い位置から | 青木 | 第2工場／プレスブレーキ | D1-04 | 曲げ用の部材 | 手元を写す場合は操作手順を守る | カメラマン | 未確認
05 | 半自動溶接 | トップ／加工・製作 | フレームを組み、接合部を溶接する | 横 3:2 | 溶接面と手元。背景に架台 | 松井 | 本社工場／溶接エリア | D2-02 | 遮光面・手袋 | 遮光幕の外から。溶接光を直視しない | カメラマン | 未確認
06 | 組立後の寸法測定 | トップ／加工・製作 | 組み上げた後も寸法を確かめる | 横 3:2 | 測定工具と手元、取付穴 | 村上 | 本社工場／組立エリア | D2-04 | 測定工具 | 測定値が読める場合は架空と確認 | カメラマン | 未確認
07 | 機械架台・カバー・ホッパーの並び | トップ（製作品） | 3種類の製作品がひと目でわかる | 横 3:2 | 3点を床に並べ、斜め上から全景 | なし | 本社工場／組立エリア | D2-05 | 撮影できる製作品3点 | 取引先の銘板・ロゴを外すか隠す | カメラマン | 未確認
08 | 本社工場の外観・看板 | トップ／会社案内 | 所在地と工場の規模がわかる | 横 3:2 | 看板と入口を正面からやや斜め | なし | 本社工場／屋外 | D2-01 | 入口周辺の整理 | 通行人・車両ナンバーを写さない | カメラマン | 未確認
09 | 先輩と若手の寸法確認 | トップ／採用情報 | 一緒に確かめながら覚える | 横 3:2 | 二人の表情と測定工具を中景 | 中川・村上 | 本社工場／組立エリア | D2-08 | ノギス・部材 | 指導の上下関係を強調しすぎない | カメラマン | 未確認
10 | 切断部材と図面の作業台 | 加工・製作（見出し） | 切断から組立までの流れの入口 | 横 16:9 | 作業台全体、右に余白 | なし | 第2工場／作業台 | D1-05 | 架空の図面・部材 | 図面は撮影用の架空図面 | カメラマン | 未確認
11 | バンドソーでの形鋼切断 | 加工・製作 | 形鋼・角形鋼管を長さに合わせる | 横 3:2 | 刃と材料、手元を斜めから | 小野 | 第2工場／バンドソー | D1-03 | 角形鋼管 | 回転中は手元に寄りすぎない | カメラマン | 未確認
12 | TIG溶接（SUS製缶品） | 加工・製作 | ステンレスの製缶品を溶接する | 横 3:2 | トーチと溶接部を近めに | 松井 | 本社工場／溶接エリア | D2-03 | SUS材の端材 | 05と構図・距離を変える | カメラマン | 未確認
13 | 検査・梱包・出荷 | 加工・製作／設備・工場 | 寸法確認から出荷まで社内で行う | 横 3:2 | 梱包した製品と積込の様子 | 村上 | 本社工場／出荷場 | D2-09 | 梱包材 | 送り状・取引先名を写さない | カメラマン | 未確認
14 | 設備カバーとホッパー | 製作例（見出し） | 板金と製缶の製作例 | 横 3:2 | 2点を並べ、扉と投入口がわかる角度 | なし | 本社工場／組立エリア | D2-05 | 掲載許諾を得た製作品 | 取引先の銘板・ロゴを外すか隠す | カメラマン | 未確認
15 | 機械架台（製作例01） | 製作例 | 取付位置と据付高さのある架台 | 横 3:2 | 架台単体を斜め上から | なし | 本社工場／組立エリア | D2-05 | 掲載許諾を得た架台 | 07と背景を変える | カメラマン | 未確認
16 | 板金カバーの細部（点検扉・開口） | 製作例 | 扉の開閉や開口の仕上がり | 横 3:2 | 扉と開口部を近めに | なし | 第2工場／作業台 | D1-05 | カバー部材 | 製品の形状が取引先の機密にあたらないか確認 | カメラマン | 未確認
17 | プレスブレーキの金型 | 設備・工場（見出し） | 主な加工設備の存在感 | 横 16:9 | 金型の並びを斜めから | なし | 第2工場／プレスブレーキ | D1-07 | なし | 銘板は仕様確認用に別途撮影 | カメラマン | 未確認
18 | ファイバーレーザー全景 | 設備・工場 | 設備の大きさと加工範囲 | 横 3:2 | 加工機全体、人を小さく入れる | 小野 | 第2工場／レーザー加工機 | D1-07 | 周辺の整理 | 設備仕様は銘板・カタログと照合 | カメラマン | 未確認
19 | 第2工場の全景 | 設備・工場 | 切断・板金の工場配置 | 横 3:2 | 高い位置から場内全体 | なし | 第2工場／場内 | D1-07 | 脚立（工場の許可を得る） | 作業中の人の顔は小さく | カメラマン | 未確認
20 | 天井クレーンのある組立エリア | 設備・工場 | 大型製作品の組立に対応 | 横 3:2 | クレーンと架台を見上げる | なし | 本社工場／組立エリア | D2-05 | なし | クレーン稼働中は真下に入らない | カメラマン | 未確認
21 | 測定工具と検査記録 | 設備・工場（検査条件） | 検査条件をご注文前に決める | 横 3:2 | 工具と記録用紙を近めに | 村上 | 本社工場／検査台 | D2-04 | 架空の検査記録 | 記録の内容は架空と確認 | カメラマン | 未確認
22 | 生産管理室から工場を見る | 会社案内（見出し） | 図面を預かり、工程を組む場所 | 横 16:9 | 机越しに窓の外の工場 | なし | 本社工場／生産管理室 | D2-07 | 架空の図面・ヘルメット | パソコン画面は消すか架空に | カメラマン | 未確認
23 | 代表ポートレート | 会社案内 | 代表の人柄 | 縦 4:5 | 胸上。工場を背景にぼかす | 代表・槇瀬 | 本社工場／事務所 | D2-06 | 服装を事前共有 | 極端な美肌加工はしない | カメラマン | 未確認
24 | 領家第2工場の外観 | 会社案内（工場所在地） | 道路をはさんだ2つの工場 | 横 3:2 | 入口を含め建物を広めに | なし | 第2工場／屋外 | D1-07 | 入口周辺の整理 | 08と異なる建物として撮る | カメラマン | 未確認
25 | 中川 ポートレート | 採用情報 | 入社2年目の親しみやすさ | 縦 4:5 | 胸上・自然光・作業着 | 中川 | 本社工場／会議室・窓辺 | D2-08 | 作業着・名札 | 26・27と同じ作業着 | カメラマン | 未確認
26 | 青木 仕事風景（切断・板金） | 採用情報（仕事内容） | 切断・板金の担当業務 | 横 3:2 | 曲げた部材を測る中景 | 青木 | 第2工場／プレスブレーキ | D1-06 | 部材・測定工具 | 04と構図を変える | カメラマン | 未確認
27 | 松井 仕事風景（溶接・組立） | 採用情報（仕事内容） | 溶接・組立の担当業務 | 横 3:2 | 溶接前の位置決めを中景 | 松井 | 本社工場／溶接エリア | D2-02 | 部材・治具 | 05と構図を変える | カメラマン | 未確認
28 | 朝礼・作業前点検 | 採用情報（入社後の教育） | 安全を確かめてから始める | 横 3:2 | 全員の立ち位置がわかる広角 | 工場長・第2工場の全員 | 第2工場／朝礼場所 | D1-01 | なし | 顔を出したくない人の位置を事前に確認 | カメラマン | 未確認
29 | 工場間の部材搬送 | 採用情報／設備・工場 | 2つの工場をつなぐ仕事 | 横 3:2 | 台車と部材、背景に向かいの工場 | 小野・青木 | 第2工場／出入口 | D1-08 | 台車・部材 | 公道上での停車や演出はしない | カメラマン | 未確認
30 | 図面と部材を確認する手元 | お問い合わせ | 図面と条件をお知らせください | 横 16:9 | 手元と図面、部材を真上寄りで | 高橋 | 本社工場／生産管理室 | D2-07 | 架空の図面・部材 | 図面は撮影用の架空図面 | カメラマン | 未確認

## 撮影香盤表
2工場 撮影香盤表
槇瀬製作所 コーポレートサイト制作計画（デモ）｜撮影2日間のタイムテーブル
1日目：領家第2工場 8:00–17:00 2日目：本社工場 8:00–17:00。工場の休憩時間（10:30・12:00・15:00）に合わせて区切っています。
稼働を止めずに撮れる順に配置。加工の撮影は通常の作業内容で行い、撮影のために加工条件や安全手順を変えません。制作班はライター1名・カメラマン1名・編集ディレクター1名。
図面・製品・取引先名が写るカットは、撮影前に掲載可否を確認。雨天時の外観と不足カットは予備撮影日（制作工程表 T11）で対応します。
香盤ID | 撮影日 | 開始 | 終了 | 所要（分） | 内容 | 出演者 | 撮影場所 | 写真ID | 補足・移動・休憩 | 担当 | 進捗
D1-00 | 2026-12-21 | 8:00 | 8:30 | 30 | 集合・安全説明・保護具の着用 | 総務窓口・工場長・制作班 | 第2工場／事務所 | なし | 立入範囲・撮影禁止の設備と図面を確認 | 総務窓口／全員 | 未着手
D1-01 | 2026-12-21 | 8:30 | 9:00 | 30 | 朝礼・作業前点検 | 工場長・第2工場の全員 | 第2工場／朝礼場所 | 28 | 通常の朝礼をそのまま撮影 | カメラマン | 未着手
D1-02 | 2026-12-21 | 9:00 | 10:00 | 60 | ファイバーレーザーでの切断 | 小野 | 第2工場／レーザー加工機 | 03 | 安全柵の外から撮影。火花は通常加工のまま | カメラマン／工場長 | 未着手
D1-03 | 2026-12-21 | 10:00 | 10:30 | 30 | バンドソーでの形鋼切断・材料置場 | 小野 | 第2工場／バンドソー・材料置場 | 11 | 材料の識別札に取引先名がないか確認 | カメラマン | 未着手
D1-L1 | 2026-12-21 | 10:30 | 10:45 | 15 | 休憩（工場の休憩時間） | 制作班 | 第2工場／控室 | なし | データを2系統に保存 | 制作班 | 未着手
D1-04 | 2026-12-21 | 10:45 | 11:45 | 60 | プレスブレーキでの曲げ | 青木 | 第2工場／プレスブレーキ | 04 | 金型交換の時間を避ける | カメラマン／工場長 | 未着手
D1-05 | 2026-12-21 | 11:45 | 12:00 | 15 | 切断・曲げ部材の物撮り | なし | 第2工場／作業台 | 10・16 | 架空または許諾済みの部材のみ | カメラマン | 未着手
D1-L | 2026-12-21 | 12:00 | 13:00 | 60 | 昼休憩・データ保存 | 制作班 | 第2工場／控室 | なし | 工場の昼休みに合わせる | 制作班 | 未着手
D1-06 | 2026-12-21 | 13:00 | 13:45 | 45 | 青木 取材・仕事風景 | 青木 | 第2工場／事務所・プレスブレーキ | 26 | 取材30分、撮影15分 | ライター／カメラマン | 未着手
D1-07 | 2026-12-21 | 13:45 | 14:30 | 45 | 第2工場の全景・設備・外観 | なし（作業中の人は小さく） | 第2工場／場内・屋外 | 17・18・19・24 | 設備の銘板は仕様確認用に別途撮影 | カメラマン | 未着手
D1-08 | 2026-12-21 | 14:30 | 15:00 | 30 | 工場間の部材搬送 | 小野・青木 | 第2工場／出入口 | 29 | 公道上での停車や演出はしない | カメラマン | 未着手
D1-L2 | 2026-12-21 | 15:00 | 15:15 | 15 | 休憩（工場の休憩時間） | 制作班 | 第2工場／控室 | なし | 不足カットを確認 | 制作班 | 未着手
D1-09 | 2026-12-21 | 15:15 | 16:15 | 60 | 予備・不足カット | 必要な出演者のみ | 第2工場／各所 | 不足カット | 必要な出演者は当日正午までに相談 | カメラマン | 未着手
D1-END | 2026-12-21 | 16:15 | 17:00 | 45 | 映り込み確認・保存・撤収 | 総務窓口・制作班 | 第2工場／事務所 | なし | 図面・取引先名の映り込みを一緒に確認 | 制作班 | 未着手
D2-00 | 2026-12-22 | 8:00 | 8:30 | 30 | 集合・安全説明・保護具の着用 | 総務窓口・工場長・制作班 | 本社工場／事務所 | なし | 第2工場からの機材移動は前日に完了 | 総務窓口／全員 | 未着手
D2-01 | 2026-12-22 | 8:30 | 9:00 | 30 | 本社工場の外観・看板 | なし | 本社工場／屋外 | 08 | 晴天時。雨天は予備撮影日へ | カメラマン | 未着手
D2-02 | 2026-12-22 | 9:00 | 10:00 | 60 | 半自動溶接（フレーム） | 松井 | 本社工場／溶接エリア | 05・27 | 遮光幕の外から撮影。溶接光を直視しない | カメラマン／工場長 | 未着手
D2-03 | 2026-12-22 | 10:00 | 10:30 | 30 | TIG溶接（SUS製缶品） | 松井 | 本社工場／溶接エリア | 12 | SUS材の識別に取引先名がないか確認 | カメラマン | 未着手
D2-L1 | 2026-12-22 | 10:30 | 10:45 | 15 | 休憩（工場の休憩時間） | 制作班 | 本社工場／控室 | なし | データを2系統に保存 | 制作班 | 未着手
D2-04 | 2026-12-22 | 10:45 | 11:30 | 45 | 組立・寸法測定・検査工具 | 村上・工場長 | 本社工場／組立エリア | 06・21 | 測定値が読める場合は架空と確認 | カメラマン | 未着手
D2-05 | 2026-12-22 | 11:30 | 12:00 | 30 | 製作品の全景・天井クレーン | なし | 本社工場／組立エリア | 01・02・07・14・15・20 | クレーン稼働中は真下に入らない | カメラマン／工場長 | 未着手
D2-L | 2026-12-22 | 12:00 | 13:00 | 60 | 昼休憩・データ保存 | 制作班 | 本社工場／控室 | なし | 午後の出演者到着を確認 | 制作班 | 未着手
D2-06 | 2026-12-22 | 13:00 | 13:40 | 40 | 代表取材・ポートレート | 代表・槇瀬 | 本社工場／応接室・事務所 | 23 | 取材25分、撮影15分 | ライター／カメラマン | 未着手
D2-07 | 2026-12-22 | 13:40 | 14:20 | 40 | 生産管理室・図面確認の手元 | 高橋 | 本社工場／生産管理室 | 22・30 | 撮影用の架空図面を使用 | ライター／カメラマン | 未着手
D2-08 | 2026-12-22 | 14:20 | 15:00 | 40 | 中川 取材・村上と寸法確認 | 中川・村上 | 本社工場／会議室・組立エリア | 09・25 | 取材25分、撮影15分 | ライター／カメラマン | 未着手
D2-L2 | 2026-12-22 | 15:00 | 15:15 | 15 | 休憩（工場の休憩時間） | 制作班 | 本社工場／控室 | なし | 出演者解散 | 制作班 | 未着手
D2-09 | 2026-12-22 | 15:15 | 15:45 | 30 | 検査・梱包・出荷 | 村上 | 本社工場／出荷場 | 13 | 送り状・取引先名を写さない | カメラマン | 未着手
D2-10 | 2026-12-22 | 15:45 | 16:15 | 30 | 予備・不足カット | 必要な出演者のみ | 本社工場／各所 | 不足カット | 外観が曇天なら予備撮影日に回す | カメラマン | 未着手
D2-END | 2026-12-22 | 16:15 | 17:00 | 45 | 映り込み確認・保存・撤収 | 総務窓口・制作班 | 本社工場／事務所 | なし | 撮影済みの写真IDをチェック | 制作班 | 未着手

## 事前準備・出演者
事前準備・出演者・取材テーマ
槇瀬製作所 コーポレートサイト制作計画（デモ）｜企業側の準備・出演者・取材テーマ
会社・人物・設備・日付はデモ設定。実案件では担当者名、勤務、許諾を確認して更新。
製造業の撮影では、取引先の製品・図面の掲載可否（秘密保持契約）と、工場の安全ルールを撮影前に確認します。
開始日と撮影日は制作工程表と連動。出演者の参加時間は撮影準備段階で再確認。
ID | 区分 | 確認・準備する内容 | 実行担当 | 確認相手 | 締切 | 対応内容 | 進捗
P01 | 会社資料 | 会社概要・沿革・従業員数・取引先数 | 総務窓口 | 編集ディレクター | 2026-11-11 | 会社案内・パンフレットなど根拠資料を提供 | 未着手
P02 | 設備資料 | 設備の仕様・台数・設置工場 | 工場長 | ライター | 2026-11-20 | 銘板・カタログ・導入時資料で確認 | 未着手
P03 | 製作例 | 掲載できる製作品・材質・寸法・数量 | 営業・生産管理 | 編集ディレクター | 2026-11-20 | 架空化・一般化の範囲もあわせて相談 | 未着手
P04 | 掲載許諾 | 取引先の製品・図面の掲載可否 | 営業・生産管理 | 代表 | 2026-12-07 | 秘密保持契約の範囲を確認。不可なら撮影対象から外す | 未着手
P05 | 出演者 | 出演者・所属・ふりがな・参加可能時間 | 総務窓口 | 出演者 | 2026-12-07 | 下部の出演者設定を確認 | 未着手
P06 | 撮影許諾 | 写真・発言の使用範囲と許諾 | 総務窓口 | 出演者・代表 | 2026-12-07 | サイト・採用活動・営業資料での使用範囲を説明 | 未着手
P07 | 安全 | 保護具・立入範囲・撮影禁止エリア | 工場長 | カメラマン | 2026-12-07 | 制作班の保護具（ヘルメット・安全靴）の要否も確認 | 未着手
P08 | 稼働調整 | 撮影日のレーザー・溶接・クレーンの稼働予定 | 工場長 | 編集ディレクター | 2026-12-16 | 通常作業の中で撮れる時間帯を香盤に反映 | 未着手
P09 | 服装 | 作業着・ヘルメット・名札の統一 | 総務窓口 | 出演者 | 2026-12-16 | 個人名の名札は撮影用へ変更 | 未着手
P10 | 予備対応 | 雨天・設備停止・欠席時の代替 | 編集ディレクター | 総務窓口 | 2026-12-16 | 外観・不足カットは予備撮影日で対応 | 未着手
P11 | 採用条件 | 募集職種・給与・勤務・休日 | 総務窓口 | 代表 | 2027-01-05 | 最新の求人票と一致させる | 未着手
P12 | 原稿確認 | 数値・設備仕様・写真の掲載可否 | 総務窓口 | 工場長・営業・生産管理 | 2027-01-21 | 修正を窓口で集約 | 未着手
P13 | フォーム | 問い合わせの受信先・添付容量・自動返信文 | 総務窓口 | 実装担当 | 2027-02-02 | 図面添付の上限と受信テストの宛先を決める | 未着手
P14 | 公開承認 | 表記・許諾・フォーム受信先の最終確認 | 総務窓口 | 代表 | 2027-03-02 | 全確認後に公開承認 | 未着手
出演者設定と参加時間（撮影・取材に必要な時間帯）
呼称 | 人物設定 | 勤務先 | 参加時間帯 | 出演内容・写真ID | 服装・保護具 | 取材テーマ・確認
槇瀬 | 代表取締役 | 本社 | D2 13:00–13:40 | 代表取材／23 | ジャケットまたは作業着 | 創業からの仕事／一品ものへの考え方／これからの設備
工場長 | 製造部長／両工場を統括 | 両工場 | D1 8:00–9:00、D2 8:00–8:30、10:45–11:30 | 朝礼・測定・安全立会い | 作業着・ヘルメット | 安全ルール／撮影できる設備の判断
小野 | 切断担当／入社10年目 | 第2工場 | D1 8:30–10:30、14:30–15:00 | レーザー・バンドソー／03・11・18 | 作業着・保護めがね | 加工前に図面で確かめること
青木 | 板金担当／入社6年目 | 第2工場 | D1 10:45–11:45、13:00–15:00 | 曲げ・取材／04・26・29 | 作業着・保護めがね | 曲げの難しさ／後輩に教えること
松井 | 溶接担当／入社15年目 | 本社 | D2 9:00–10:30 | 溶接／05・12・27 | 溶接用の保護具一式 | 溶接前の位置決め／品質の確かめ方
村上 | 組立・検査担当／入社12年目 | 本社 | D2 10:45–11:30、14:20–15:45 | 測定・指導・出荷／06・09・13 | 作業着 | 寸法確認の手順／若手との確認
高橋 | 営業・生産管理／入社8年目 | 本社 | D2 13:40–14:20 | 図面確認の手元／22・30 | 事務服または作業着 | 見積もり前に確認する条件
中川 | 溶接・組立／入社2年目／未経験入社 | 本社 | D2 14:20–15:00 | 採用取材／09・25 | 作業着 | 入社前の不安／覚えた順番／相談できた場面
取材質問案（回答・原稿は別途制作）
対象 | 質問No. | 質問
代表 | 01 | 1974年の創業から、仕事の中身はどう変わってきましたか？
代表 | 02 | 一台からの製作を続けている理由は何ですか？
代表 | 03 | 取引先から図面を預かるとき、最初に確かめることは？
代表 | 04 | 第2工場に新しい切断設備を入れて、何ができるようになりましたか？
代表 | 05 | 製作を相談する方に、先に伝えておきたいことは？
工場長 | 01 | 2つの工場で、部材はどのように流れますか？
工場長 | 02 | 検査条件をご注文前に決めるのはなぜですか？
工場長 | 03 | 追加製作で図面の版数を確かめた具体例を教えてください。
工場長 | 04 | 安全のために毎日続けていることは？
青木 | 01 | 曲げ加工で、図面だけではわからないことは？
青木 | 02 | 加工後の寸法はどのように確かめていますか？
青木 | 03 | 後輩に最初に教えることは何ですか？
中川 | 01 | 金属加工の経験がない中で、応募を決めた理由は？
中川 | 02 | 入社して最初の1か月で、戸惑ったことは？
中川 | 03 | 先輩に相談して助かった場面を教えてください。
中川 | 04 | いまできるようになったことと、まだ難しいことは？
中川 | 05 | 工場見学に来る方に、どこを見てほしいですか？

## サイト構成
7ページ サイト構成と写真の対応
槇瀬製作所 コーポレートサイト制作計画（デモ）｜7ページの構成と写真の対応
株式会社 槇瀬製作所：埼玉県川口市領家、1974年創業、従業員32名、本社工場・領家第2工場の2拠点。すべて架空の設定。
紺と鋼のグレーを基調に、工程を順に見せる構成。トップは製作工程4つと製作品、下層は仕様・条件を表で整理。
全7ページの原稿・写真・サイト初版を制作。写真カット見本と掲載先を照らし合わせて確認できます。
ページID | ページ | 見出し | 掲載内容 | 写真ID | 記事・表示の条件 | 次の導線
01 | トップ | 機械架台を、一台から。 | 製作工程4つ／製作品／対応材質／設備／強み／相談の流れ／会社／採用 | 01–09 | 初回のみ社名が現れる演出 | 相談・見積もりへ
02 | 加工・製作 | 架台・カバー・製缶品の切断から組立まで。 | 切断／曲げ／溶接／組立・出荷／加工条件の相談 | 03–06・10–13 | 対応材質・寸法は実際の設備で確認 | 製作例・相談へ
03 | 製作例 | 機械架台・設備カバー・ホッパーの製作例 | 3例／材質・寸法・数量・担当工程／相談時の確認事項 | 07・14–16 | 取引先の掲載許諾が前提。不可なら一般化 | 相談へ
04 | 設備・工場紹介 | 切断・板金の第2工場。溶接・組立の本社工場。 | 工場配置と部材の流れ／主な設備／検査条件 | 13・17–21 | 設備仕様は銘板・カタログと照合 | 相談へ
05 | 会社案内 | 川口・領家の槇瀬製作所。 | 会社概要／沿革／本社工場・第2工場 | 08・22–24 | 沿革・数字は会社資料で確認 | 設備・採用へ
06 | 採用情報 | 製造スタッフ採用情報 | 仕事内容／入社後の教育／募集要項／選考の流れ | 09・25–29 | 募集条件は最新の求人票と一致させる | 会社案内へ
07 | お問い合わせ | 製作のご相談・お見積もり | 入力・確認・完了／図面の添付 | 30 | 添付容量・受信先・自動返信を確定 | 完了画面

## 写真カット見本
写真30点 カット見本
槇瀬製作所 コーポレートサイト制作計画（デモ）｜撮影指示書の写真IDと対応
写真はAI生成です。デモサイトで使った11点を、撮影指示書の写真IDと対応させて表示しています（見本のないカットは撮影指示書の構図を参照）。人物・服装・作業は実際の撮影前に確認します。
01 稼働中の本社工場 全景（横） | 03 レーザー切断 | 04 プレスブレーキ曲げ
掲載先：トップ | 掲載先：トップ／加工・製作 | 掲載先：トップ／加工・製作
05 半自動溶接 | 06 組立後の寸法測定 | 07 機械架台・カバー・ホッパーの並び
掲載先：トップ／加工・製作 | 掲載先：トップ／加工・製作 | 掲載先：トップ（製作品）
08 本社工場の外観・看板 | 09 先輩と若手の寸法確認 | 10 切断部材と図面の作業台
掲載先：トップ／会社案内 | 掲載先：トップ／採用情報 | 掲載先：加工・製作（見出し）
14 設備カバーとホッパー | 17 プレスブレーキの金型 | 22 生産管理室から工場を見る
掲載先：製作例（見出し） | 掲載先：設備・工場（見出し） | 掲載先：会社案内（見出し）
30 図面と部材を確認する手元
掲載先：お問い合わせ