## 表紙
AOZUMI TECHNICA RECRUITING SITE
青澄テクニカ 採用サイト制作計画
青澄テクニカ株式会社（架空）｜静岡の精密部品メーカー／全19ページ・写真41点
制作期間 2026/10/5 〜 12/23（約11週間）
主な日程 |  |  |  | 進み具合
内容 | 日付 | 動く人 | メモ | 状態 | 件数
制作スタート（キックオフ） | 2026-10-05 | 制作チーム | 対象職種・役割分担を確認 | 全作業 | 21
構成・掲載条件のご承認 | 2026-10-19 | 青澄テクニカ様 | 19ページ構成案と初任給・寮の条件 | 完了 | 0
撮影1日目 本社工場 | 2026-10-27 | 全員 | 外観・加工・仕上げ・組立・取材2名 | 進行中 | 0
撮影2日目 測定室・オフィス | 2026-10-28 | 全員 | 品質管理・設計補助・社長・座談会 | 確認待ち | 0
原稿・写真のご確認 | 2026-11-12 | 青澄テクニカ様 | 事実確認・図面や部品の写り込み | 要調整 | 0
デザインのご確認 | 2026-11-19 | 青澄テクニカ様 | PC／スマホのデザイン案 | 未着手 | 21
公開前の最終確認・公開承認 | 2026-12-18 | 青澄テクニカ様 | 条件・掲載許諾・公開承認 | 完了率 | 0%
公開 | 2026-12-23 | 制作チーム | 公開直後の表示を確認 | 状態は「制作工程表」の進捗欄から自動集計
このファイルの見方
スケジュール | 誰が・いつまでに・何をするか。企業側の確認期限（◆）もここで確認できます。
制作工程表 | 21の作業の担当・期限・進捗。黄色の行が企業のご確認（5営業日）です。開始日（黄色）を変えると全体の日付が動きます。
撮影指示書 | 写真41点の撮影内容・構図・掲載先。
撮影香盤表 | 撮影2日間のタイムテーブル（何時に・どこで・誰が）。
事前準備・出演者 | 企業側にご準備いただく内容と締切、出演者の参加時間、取材の質問案。
サイト構成 | 19ページの見出し・掲載内容・使う写真。
写真カット見本 | 撮影指示書の写真IDに対応する見本画像（AI生成）。
色の決まり
制作チーム | 青澄テクニカ様 | 撮影 | 変更できる日付
会社・人物・数字・日程はデモ用の架空設定です。写真はAI生成です。

## スケジュール
青澄テクニカ 採用サイト制作スケジュール
青澄テクニカ 採用サイト制作計画（デモ）｜誰が・いつまでに・何をするか／企業側の確認期限
制作チーム |  | 企業側（青澄テクニカ様） |  | 撮影日 |  | ◆ 企業の確認期限 |  | 今日 |  | 開始日（黄色）は「制作工程表」B4。そこを変えると、この表の日付と帯がすべて動きます。
ID | 工程 | 作業 | 実行する人 | 確認する人 | 区分 | 開始 | 完了 | 確認期限 | 状態 | 第1週 10/5〜 | [6 empty] | 第2週 10/12〜 | [6 empty] | 第3週 10/19〜 | [6 empty] | 第4週 10/26〜 | [6 empty] | 第5週 11/2〜 | [6 empty] | 第6週 11/9〜 | [6 empty] | 第7週 11/16〜 | [6 empty] | 第8週 11/23〜 | [6 empty] | 第9週 11/30〜 | [6 empty] | 第10週 12/7〜 | [6 empty] | 第11週 12/14〜 | [6 empty] | 第12週 12/21〜
 | time axis 2026-10-05 to 2026-12-27
 | time axis 2026-10-05 to 2026-12-27
マイルストーン 撮影 10/27・10/28 ／ 公開 12/23 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-27
1 企画・構成 |  |  |  |  | G | 2026-10-05 | 2026-10-20 | 2026-10-19
T01 | 企画 | キックオフ・採用課題確認 | 編集ディレクター | 採用担当 | 制作 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | — | 未着手
T02 | 企画 | コンセプト・訴求・構成案の作成 | 編集ディレクター | — | 制作 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | — | 未着手
T03 | 企画確認 | 構成案のご確認 | 採用担当 | 工場長 | 企業 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 未着手 | bar: 2026-10-19
T04 | 企画 | 構成・掲載条件の確定 | 編集ディレクター | — | 制作 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | — | 未着手
2 取材の準備 |  |  |  |  | G | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2026-10-26
T05 | 取材準備 | 質問案・撮影指示書の作成 | ライター・カメラマン | — | 制作 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | — | 未着手
T06 | 取材準備 | 出演者・撮影エリア・許諾の調整 | 総務窓口 | 工場長・出演者 | 企業 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 未着手 | bar: 2026-10-19
T07 | 取材準備 | 質問案・香盤のご確認 | 総務窓口 | 出演者 | 企業 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 未着手 | bar: 2026-10-26
3 取材・撮影 |  |  |  |  | G | 2026-10-27 | 2026-10-28 | —
T08 | 取材撮影 | 本社工場の取材・撮影 | ライター・カメラマン | 総務窓口 | 撮影 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | — | 未着手
T09 | 取材撮影 | 測定室・オフィスの取材・撮影 | ライター・カメラマン | 総務窓口 | 撮影 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | — | 未着手
4 原稿 |  |  |  |  | G | 2026-10-29 | 2026-11-16 | 2026-11-12
T10 | 素材整理 | 写真選定・音声整理 | カメラマン・ライター | — | 制作 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | — | 未着手
T11 | 執筆 | 仕事紹介・インタビュー原稿 | ライター | — | 制作 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | — | 未着手
T12 | 原稿確認 | 原稿・写真のご確認 | 採用担当 | 出演者・工場長 | 企業 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 未着手 | bar: 2026-11-12
T13 | 原稿確定 | 原稿の修正・確定 | ライター・編集ディレクター | — | 制作 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | — | 未着手
5 デザイン |  |  |  |  | G | 2026-10-29 | 2026-11-27 | 2026-11-19
T14 | デザイン | トップ・代表下層のデザイン | デザイナー | — | 制作 | 2026-10-29 | 2026-11-09 | — | 未着手
T15 | デザイン確認 | デザインのご確認 | 採用担当 | 社長 | 企業 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 未着手 | bar: 2026-11-19
T16 | デザイン | 全19ページの展開・確定 | デザイナー | — | 制作 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | 未着手
6 実装・公開 |  |  |  |  | G | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-18
T17 | 実装 | ページ実装・スマホ対応 | 実装担当 | — | 制作 | 2026-11-30 | 2026-12-09 | — | 未着手
T18 | 確認 | リンク・表示・文字・操作の確認（制作内） | 実装担当・編集ディレクター | — | 制作 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | — | 未着手
T19 | 公開前確認 | 公開前の最終確認・公開承認 | 採用担当 | 社長・出演者 | 企業 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 未着手 | bar: 2026-12-18
T20 | 修正 | 最終修正・公開準備 | 実装担当 | — | 制作 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | — | 未着手
T21 | 公開 | 公開・公開直後の確認 | 実装担当 | 採用担当 | 制作 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | — | 未着手
表の見方
・帯は作業する期間です。紺は制作チーム、青は企業側（青澄テクニカ様）が動く作業、赤は撮影日です。
・◆は、その作業について企業側に確認・承認をお願いしたい期限です。確認する人は「確認する人」列をご覧ください。
・日付・担当・状態は「制作工程表」シートと連動しています。変更は制作工程表で行ってください。
・祝日・休業日は「制作工程表」のZ列に入れると、日付から自動で外れます。

## 制作工程表
青澄テクニカ 採用サイト制作工程表
青澄テクニカ 採用サイト制作計画（デモ）｜全体の工程と担当
制作開始日 | 2026-10-05 |  | 撮影1日目 | 2026-10-27 |  | 撮影2日目 | 2026-10-28
約11週間の仮日程。企業のご確認はそれぞれ5営業日（黄色の行）。開始日を変えると全体の日付が動きます。祝日・休業日はZ列に入れると自動で避けます（会社カレンダーに合わせて追加してください）。
黄色：変更する日付 色付き帯：作業期間 進捗は実際の状況に更新。デモの写真はAI生成、香盤は実案件の撮影を想定。
[12 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
ID | 工程 | 作業 | 制作・実行担当 | 企業側の確認担当 | 成果物・確認内容 | 開始日 | 完了期限 | 確認期限 | 先行作業 | 進捗 | 期間（営業日） | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | 6週目 | 7週目 | 8週目 | 9週目 | 10週目 | 11週目 | 12週目 | 祝日・休業日
T01 | 企画 | キックオフ・採用課題確認 | 編集ディレクター | 採用担当 | 対象職種・役割分担・窓口の確認 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | — | なし | 未着手 | 1 | [12 empty] | 2026-10-12 | スポーツの日 | bar: 2026-10-05
T02 | 企画 | コンセプト・訴求・構成案の作成 | 編集ディレクター | — | 19ページ構成案 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | — | T01 | 未着手 | 4 | [12 empty] | 2026-11-03 | 文化の日 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-21
T03 | 企画確認 | 構成案のご確認 | 採用担当 | 工場長 | 構成・掲載する条件へのご意見 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | T02 | 未着手 | 5 | [12 empty] | 2026-11-23 | 勤労感謝の日 | bar: 2026-10-12 to 2026-10-19
T04 | 企画 | 構成・掲載条件の確定 | 編集ディレクター | — | 確定した構成／掲載条件 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | — | T03 | 未着手 | 1 | [12 empty] | 2026-12-29 | 年末年始 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-21
T05 | 取材準備 | 質問案・撮影指示書の作成 | ライター・カメラマン | — | 質問案／41カット指示 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | — | T02 | 未着手 | 4 | [12 empty] | 2026-12-30 | 年末年始 | bar: 2026-10-12
T06 | 取材準備 | 出演者・撮影エリア・許諾の調整 | 総務窓口 | 工場長・出演者 | 参加時間／許諾／撮影できる機械・図面 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | T02 | 未着手 | 5 | [12 empty] | 2026-12-31 | 年末年始 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-21
T07 | 取材準備 | 質問案・香盤のご確認 | 総務窓口 | 出演者 | 2日間の香盤／質問案／安全・立入範囲 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | T05・T06 | 未着手 | 5 | [12 empty] | 2027-01-01 | 元日 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-26
T08 | 取材撮影 | 本社工場の取材・撮影 | ライター・カメラマン | 総務窓口 | 加工・仕上げ・組立の写真／取材音声 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | — | T07 | 未着手 | 1 | [12 empty] | 2027-01-11 | 成人の日 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-21
T09 | 取材撮影 | 測定室・オフィスの取材・撮影 | ライター・カメラマン | 総務窓口 | 品質管理・設計補助・社長／座談会 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | — | T08 | 未着手 | 1 | bar: 2026-10-26
T10 | 素材整理 | 写真選定・音声整理 | カメラマン・ライター | — | 写真候補／取材メモ | 2026-10-29 | 2026-11-02 | — | T09 | 未着手 | 3 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-21
T11 | 執筆 | 仕事紹介・インタビュー原稿 | ライター | — | 記事初稿／ページ原稿 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | — | T09 | 未着手 | 5 | bar: 2026-10-26 to 2026-11-02
T12 | 原稿確認 | 原稿・写真のご確認 | 採用担当 | 出演者・工場長 | 事実確認／図面・部品の写り込み確認 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | T10・T11 | 未着手 | 5 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-21
T13 | 原稿確定 | 原稿の修正・確定 | ライター・編集ディレクター | — | 確定原稿／確定写真 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | — | T12 | 未着手 | 2 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
T14 | デザイン | トップ・代表下層のデザイン | デザイナー | — | PC／スマホのデザイン案 | 2026-10-29 | 2026-11-09 | — | T04・T09 | 未着手 | 7 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-21
T15 | デザイン確認 | デザインのご確認 | 採用担当 | 社長 | 修正意見を窓口でまとめてご連絡 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | T14 | 未着手 | 5 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
T16 | デザイン | 全19ページの展開・確定 | デザイナー | — | 全ページの確定デザイン | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | T13・T15 | 未着手 | 5 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-21
T17 | 実装 | ページ実装・スマホ対応 | 実装担当 | — | 閲覧用サイト／工場見学の導線 | 2026-11-30 | 2026-12-09 | — | T16 | 未着手 | 8 | bar: 2026-11-30 to 2026-12-07
T18 | 確認 | リンク・表示・文字・操作の確認（制作内） | 実装担当・編集ディレクター | — | 修正一覧／テスト記録 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | — | T17 | 未着手 | 2 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-21
T19 | 公開前確認 | 公開前の最終確認・公開承認 | 採用担当 | 社長・出演者 | 条件／掲載許諾／公開承認 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | T18 | 未着手 | 5 | bar: 2026-12-14
T20 | 修正 | 最終修正・公開準備 | 実装担当 | — | 最終版／引き継ぎ資料 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | — | T19 | 未着手 | 2 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-21
T21 | 公開 | 公開・公開直後の確認 | 実装担当 | 採用担当 | 公開確認／更新方法の共有 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | — | T20 | 未着手 | 1 | bar: 2026-12-21

## 撮影指示書
写真41点 撮影指示書
青澄テクニカ 採用サイト制作計画（デモ）｜写真41点の撮り方
写真は41点。人物・作業着・工場の設定は事前準備シートで統一。図面・部品・機械は、社外に出してよいものだけを写す。
デモはAI生成写真を使用。写真カット見本シートに41点の画像を掲載。実案件の撮影では稼働状況と許諾に合わせて調整。
写真IDと香盤IDで掲載先・撮影枠を追跡。掲載確認は企業側が実際に確認後、更新。
写真ID | 撮影内容 | 掲載ページ | 伝えたいこと | 縦横・比率 | 構図・余白 | 出演者（架空） | 場所 | 香盤ID | 準備物 | 撮影時の確認 | 担当 | 掲載確認
01 | 図面の上に置いた部品 | トップ（FV） | 「この部品、何になると思う？」の謎 | 1:1 | 真上から。部品の周りに引出線用の余白 | なし | 工場／測定室の作業台 | D1-02 | 社外公開できる部品・図面 | 図面の品番・顧客名は写さない | カメラマン | 未確認
02 | 部品のアップ | トップ（正体） | 穴や面の精度の美しさ | 1:1 | 斜め45°。金属の質感を出す | なし | 工場／測定室の作業台 | D1-02 | 01と同じ部品 | 指紋・油を拭き取る | カメラマン | 未確認
03 | 産業用ロボットの装置 | トップ（正体） | 部品が使われる先を見せる | 4:5 | 装置全体と部品箱 | なし | 工場／組立エリア | D1-05 | 稼働停止中の装置 | 他社製品のロゴを写さない | カメラマン | 未確認
04 | 加工した部品を確かめる若手 | トップ（削る）／加工インタビュー | 考えながら削る仕事 | 1:1 | 機械を背景に腰上 | 加工（6年目） | 工場／加工エリア | D1-03 | 加工後の部品 | 保護めがね・手袋の着用 | カメラマン | 未確認
05 | 仕上がりを確かめる | トップ（磨く） | 触れてわかる仕上がり | 1:1 | 顔と手元を近めに | 仕上げ担当 | 工場／仕上げエリア | D1-04 | 仕上げ後の部品 | 04と人物を変える | カメラマン | 未確認
06 | ノギスで測る手元 | トップ（測る）／新卒採用 | 0.01mmを測る仕事 | 1:1 | 手元のアップ | 品質管理（4年目） | 測定室 | D2-01 | ノギス・部品 | 手袋の色をそろえる | カメラマン | 未確認
07 | 先輩と若手が工程を相談 | トップ（組み立てる） | 相談しながら進める | 1:1 | 2人の表情と図面 | 加工（6年目）・製造（2年目） | 工場／組立エリア | D1-05 | 社外公開できる図面 | 上下関係を強調しすぎない | カメラマン | 未確認
08 | 段取り表を確認する若手 | トップ（働く一日） | 朝の段取りから一日が始まる | 4:5 | 機械の横で全身に近く | 若手製造 | 工場／加工エリア | D1-09 | 架空の段取り表 | 表の中身は架空 | カメラマン | 未確認
09 | 工場見学の案内 | トップ（はじめの一歩） | 見学で質問できる雰囲気 | 1:1 | 見学者役と社員2人 | 総務（案内）・見学者役・若手製造 | 工場／通路 | D1-11 | 見学用の保護具 | 見学者役は私服 | カメラマン | 未確認
10 | 本社工場の外観 | 会社情報 | 会社の規模と雰囲気 | 横 3:2 | 建物全体。垂直を整える | なし | 屋外 | D1-01 | 入口周辺の整理 | 車両ナンバーを写さない | カメラマン | 未確認
11 | 工場の全景 | 会社情報 | 明るく整った工場 | 横 3:2 | 通路の奥まで | なし | 工場／通路 | D1-01 | 通路の整理 | 作業中の人は小さく | カメラマン | 未確認
12 | オフィス | 会社情報 | 事務・設計の働く場所 | 横 3:2 | 窓側から全体 | なし | 本社オフィス | D2-04 | 机上の整理 | 画面・書類の写り込み | カメラマン | 未確認
13 | 工場の通路と加工機 | 3分でわかる | 機械が並ぶ現場 | 1:1 | 通路の一点透視 | なし | 工場／通路 | D1-01 | なし | 安全表示は残す | カメラマン | 未確認
14 | 図面と部品の作業台 | 募集要項 | 図面の先に手を動かす仕事 | 横 4:3 | 手元と図面 | 若手製造（手元） | 工場／作業台 | D1-11 | 社外公開できる図面・ノギス | 図面の品番を伏せる | カメラマン | 未確認
15 | 社長ポートレート | 社長メッセージ | 社長の人柄 | 1:1 | 胸上。工場を背景に | 社長 | 本社オフィス | D2-05 | 服装を事前共有 | 極端な補正はしない | カメラマン | 未確認
16 | 社長と現場の社員 | 社長メッセージ | 現場で話を聞く社長 | 1:1 | 部品を囲む3人 | 社長・加工（6年目）・若手 | 工場／加工エリア | D2-05 | 部品 | 会話の途中を撮る | カメラマン | 未確認
17 | 部品の集合 | 仕事の全体 | いろいろな部品をつくる | 1:1 | 形の違う部品を並べる | なし | 測定室の作業台 | D1-02 | 社外公開できる部品5点 | 並びのバランス | カメラマン | 未確認
18 | 設計補助担当のポートレート | 設計補助 | 図面で現場を支える人 | 1:1 | デスクで胸上 | 設計補助担当 | 本社オフィス | D2-03 | CAD画面（架空データ） | 画面は架空の図面 | カメラマン | 未確認
19 | CADで図面を確認 | 設計補助 | データと実物をつなぐ | 1:1 | 画面と横顔 | 設計補助担当 | 本社オフィス | D2-03 | CAD画面（架空データ） | 画面の文字を確認 | カメラマン | 未確認
20 | 加工機の前に立つ | 加工 | 機械と向き合う仕事 | 1:1 | 機械の扉と人物 | 加工（6年目） | 工場／加工エリア | D1-03 | なし | 稼働中は扉を閉める | カメラマン | 未確認
21 | 刃物と切粉のアップ | 加工 | 削るという仕事の手ざわり | 1:1 | マクロ。切粉に光を当てる | なし | 工場／加工エリア | D1-14 | 停止中の工具 | 刃物に触れない | カメラマン | 未確認
22 | 作業場の全体 | 働く環境 | 道具がそろった職場 | 横 4:3 | 作業台と機械を広く | なし | 工場／加工エリア | D1-10 | 工具の整理 | 整理された状態で | カメラマン | 未確認
23 | バリ取りの作業 | 仕上げ | 最後のひと手間 | 1:1 | 手元と表情 | 仕上げ担当 | 工場／仕上げエリア | D1-04 | 仕上げ用の工具 | 保護具の着用 | カメラマン | 未確認
24 | 仕上がりを2人で確認 | 仕上げ | 気づいたことを伝え合う | 1:1 | 2人と部品 | 仕上げ担当・製造（2年目） | 工場／仕上げエリア | D1-04 | 仕上げ後の部品 | 05・23と構図を変える | カメラマン | 未確認
25 | デジタル測定器 | 品質管理 | 数字で確かめる | 1:1 | 測定器と部品 | なし（手元） | 測定室 | D2-01 | 測定器・部品 | 表示の数字を確認 | カメラマン | 未確認
26 | 測定する品質管理担当 | 品質管理 | 文系出身でも向き合える仕事 | 1:1 | 部品を手に持つ表情 | 品質管理（4年目） | 測定室 | D2-01 | 部品 | 31・32と服装をそろえる | カメラマン | 未確認
27 | 組み立ての作業 | 組み立て | 部品が動く形になる | 1:1 | 手元と2人 | 組立担当・若手 | 工場／組立エリア | D1-05 | 組立途中の部品 | 工具の置き方 | カメラマン | 未確認
28 | 3人で図面を確認 | 組み立て／仕事の全体 | チームでつくる | 横 3:2 | 3人と図面 | 加工（6年目）・若手製造・製造（2年目） | 工場／組立エリア | D1-05 | 社外公開できる図面 | 全員の顔が見える位置 | カメラマン | 未確認
29 | 製造（2年目）ポートレート | 製造インタビュー | 未経験から始めた人 | 1:1 | 部品を持って胸上 | 製造（2年目） | 工場／加工エリア | D1-06 | 作業着・帽子・手袋 | 30と同じ服装 | カメラマン | 未確認
30 | 図面を見て道具を準備 | 製造インタビュー | 最初に困ったこと | 横 3:2 | 工具棚と人物 | 製造（2年目） | 工場／加工エリア | D1-06 | 工具・図面 | 29と構図を変える | カメラマン | 未確認
31 | 品質管理（4年目）ポートレート | 品質管理インタビュー | 文系から0.01mmへ | 1:1 | 笑顔の胸上 | 品質管理（4年目） | 測定室 | D2-02 | 作業着 | 26・32と同じ人物 | カメラマン | 未確認
32 | 測定の場面 | 品質管理インタビュー | 同じ方法で確かめる | 横 3:2 | 測定器と横顔 | 品質管理（4年目） | 測定室 | D2-02 | 測定器・部品 | 31と構図を変える | カメラマン | 未確認
33 | 後輩と図面を相談 | 加工インタビュー | 教える側になった6年目 | 横 3:2 | 2人と図面 | 加工（6年目）・新人C | 工場／加工エリア | D1-07 | 社外公開できる図面 | 04と構図を変える | カメラマン | 未確認
34 | 新人3人の集合 | 新入社員座談会 | 同期の距離感 | 縦 2:3 | 工場入口に並ぶ全身 | 新人A・B・C | 工場／入口 | D2-07 | 作業着 | 3人の身長差に注意 | カメラマン | 未確認
35 | 座談会の会話 | 新入社員座談会／トップ | 本音で話す雰囲気 | 縦 2:3 | テーブルを囲む3人 | 新人A・B・C | 休憩室 | D2-07 | 飲み物 | 笑顔に限定しない | カメラマン | 未確認
36 | 新人A プロフィール | 新入社員座談会 | 元アパレル販売からの転職 | 縦 2:3 | 胸上 | 新人A | 工場／加工エリア | D2-07 | 作業着 | 37・38と背景をそろえる | カメラマン | 未確認
37 | 新人B プロフィール | 新入社員座談会 | 経済学部から品質管理へ | 縦 2:3 | 胸上 | 新人B | 工場／加工エリア | D2-07 | 作業着 | 36・38と背景をそろえる | カメラマン | 未確認
38 | 新人C プロフィール | 新入社員座談会 | 経営学部から加工へ | 縦 2:3 | 胸上 | 新人C | 工場／加工エリア | D2-07 | 作業着 | 36・37と背景をそろえる | カメラマン | 未確認
39 | 先輩と新人が部品を確認 | 働く環境 | 一緒に確かめる育成 | 横 4:3 | 2人と部品 | 先輩社員・新人B | 工場／加工エリア | D1-10 | 部品 | 指導の場面を自然に | カメラマン | 未確認
40 | 先輩の説明を聞く新人3人 | 新卒採用（FV） | 入ってから覚えればいい | 縦 4:5 | 先輩と3人。手元の部品 | 先輩社員・新人A・B・C | 工場／加工エリア | D1-12 | 部品・メモ帳 | 34の集合写真と構図を変える | カメラマン | 未確認
41 | マイクロメータで測る中途入社の社員 | 中途採用（FV） | 前職から2年目。測って、記録して、次の工程へ | 縦 4:5 | マシニングセンタを背景に腰上。手元のマイクロメータとメモ | 製造（2年目） | 工場／加工エリア | D1-06 | マイクロメータ・加工後の部品・メモ帳・図面 | 29・30と服装をそろえる | カメラマン | 未確認

## 撮影香盤表
撮影香盤表（2日間）
青澄テクニカ 採用サイト制作計画（デモ）｜撮影2日間のタイムテーブル
1日目：本社工場 8:30–18:15 2日目：測定室・オフィス 9:00–17:00。取材・撮影の順序は仮設定。
機械の稼働を止めずに撮れる時間帯を工場長と調整。制作班はライター1名・カメラマン1名・編集ディレクター1名。
撮影エリアでは保護めがね・安全靴を着用。図面・部品は社外公開できるものだけを使用。
香盤ID | 撮影日 | 開始 | 終了 | 所要（分） | 内容 | 出演者 | 撮影場所 | 写真ID | 補足・移動・休憩 | 担当 | 進捗
D1-00 | 2026-10-27 | 8:30 | 9:00 | 30 | 集合・安全説明・保護具の着用 | 総務窓口・制作班 | 会議室 | なし | 立入範囲・撮影できる機械を確認 | 総務窓口／全員 | 未着手
D1-01 | 2026-10-27 | 9:00 | 9:30 | 30 | 外観・工場全景 | なし | 屋外・工場通路 | 10・11・13 | 雨天はD1-13で撮影 | カメラマン | 未着手
D1-02 | 2026-10-27 | 9:30 | 10:00 | 30 | 部品の物撮り | なし | 測定室の作業台 | 01・02・17 | 部品の汚れを拭き取る | カメラマン | 未着手
D1-03 | 2026-10-27 | 10:00 | 10:45 | 45 | 加工の工程 | 加工（6年目）・製造（2年目） | 加工エリア | 04・20 | 稼働中は扉を閉めて撮影 | カメラマン／工場長 | 未着手
D1-04 | 2026-10-27 | 10:45 | 11:15 | 30 | 仕上げの工程 | 仕上げ担当・製造（2年目） | 仕上げエリア | 05・23・24 | 保護具の着用を確認 | カメラマン | 未着手
D1-05 | 2026-10-27 | 11:15 | 12:00 | 45 | 組み立て・ロボット装置 | 組立担当・加工（6年目）・若手製造 | 組立エリア | 03・07・27・28 | 装置は停止中に撮影 | カメラマン／工場長 | 未着手
D1-L | 2026-10-27 | 12:00 | 13:00 | 60 | 昼休憩・データ保存 | 制作班 | 会議室 | なし | 工場の昼休みと合わせる | 制作班 | 未着手
D1-06 | 2026-10-27 | 13:00 | 13:45 | 45 | 製造（2年目）取材・撮影 | 製造（2年目） | 会議室・加工エリア | 29・30・41 | 取材30分、撮影15分（中途採用FVを含む） | ライター／カメラマン | 未着手
D1-07 | 2026-10-27 | 13:45 | 14:30 | 45 | 加工（6年目）取材・撮影 | 加工（6年目）・新人C（撮影のみ） | 会議室・加工エリア | 33 | 取材30分、撮影15分 | ライター／カメラマン | 未着手
D1-08 | 2026-10-27 | 14:30 | 14:45 | 15 | 休憩・機材移動 | 制作班 | 会議室 | なし | 出演者交代 | 制作班 | 未着手
D1-09 | 2026-10-27 | 14:45 | 15:30 | 45 | 働く一日（若手製造） | 若手製造 | 加工エリア | 08 | 段取り表は架空のもの | カメラマン | 未着手
D1-10 | 2026-10-27 | 15:30 | 16:15 | 45 | 育成・作業場 | 先輩社員・新人B | 加工エリア | 22・39 | 指導の場面を自然に再現 | カメラマン | 未着手
D1-11 | 2026-10-27 | 16:15 | 16:45 | 30 | 工場見学の案内 | 総務（案内）・見学者役・若手製造 | 工場通路・作業台 | 09・14 | 見学者役は私服＋保護具 | カメラマン／総務窓口 | 未着手
D1-12 | 2026-10-27 | 16:45 | 17:15 | 30 | 新卒採用ページ（先輩の説明） | 先輩社員・新人A・B・C | 加工エリア | 40 | 新人3人は2日目も参加 | カメラマン | 未着手
D1-13 | 2026-10-27 | 17:15 | 17:30 | 15 | 予備・不足カット | 必要な出演者のみ | 各所 | 不足カット | 雨天の外観もここで | 制作班 | 未着手
D1-14 | 2026-10-27 | 17:30 | 17:45 | 15 | 刃物・切粉のアップ | なし | 加工エリア | 21 | 機械停止後に撮影 | カメラマン／工場長 | 未着手
D1-END | 2026-10-27 | 17:45 | 18:15 | 30 | 不足確認・保存・撤収 | 総務窓口・制作班 | 会議室 | なし | 保存2系統、忘れ物確認 | 制作班 | 未着手
D2-00 | 2026-10-28 | 9:00 | 9:30 | 30 | 集合・準備・最終確認 | 総務窓口・制作班 | 会議室 | なし | 1日目の不足カットを共有 | 制作班 | 未着手
D2-01 | 2026-10-28 | 9:30 | 10:15 | 45 | 品質管理の工程 | 品質管理（4年目） | 測定室 | 06・25・26 | 測定器の表示を確認 | カメラマン | 未着手
D2-02 | 2026-10-28 | 10:15 | 11:00 | 45 | 品質管理（4年目）取材・撮影 | 品質管理（4年目） | 会議室・測定室 | 31・32 | 取材30分、撮影15分 | ライター／カメラマン | 未着手
D2-03 | 2026-10-28 | 11:00 | 11:45 | 45 | 設計補助 | 設計補助担当 | 本社オフィス | 18・19 | CAD画面は架空データ | カメラマン | 未着手
D2-04 | 2026-10-28 | 11:45 | 12:15 | 30 | オフィス | なし | 本社オフィス | 12 | 机上の書類を片づける | カメラマン | 未着手
D2-L | 2026-10-28 | 12:15 | 13:15 | 60 | 昼休憩・データ保存 | 制作班 | 会議室 | なし | 午後の出演者到着確認 | 制作班 | 未着手
D2-05 | 2026-10-28 | 13:15 | 14:00 | 45 | 社長取材・撮影 | 社長・加工（6年目）・若手 | 本社オフィス・加工エリア | 15・16 | 取材25分、撮影20分 | ライター／カメラマン | 未着手
D2-06 | 2026-10-28 | 14:00 | 14:15 | 15 | 座談会準備・参加者説明 | 新人A・B・C | 休憩室 | なし | 掲載範囲・進行を共有 | ライター／総務窓口 | 未着手
D2-07 | 2026-10-28 | 14:15 | 15:30 | 75 | 新入社員3人の座談会 | 新人A・B・C | 休憩室・工場入口 | 34・35・36・37・38 | 取材60分、撮影15分 | ライター／カメラマン | 未着手
D2-08 | 2026-10-28 | 15:30 | 16:15 | 45 | 予備・不足カット | 必要な出演者のみ | 各所 | 不足カット | 必要出演者は当日正午までに相談 | カメラマン | 未着手
D2-END | 2026-10-28 | 16:15 | 17:00 | 45 | 不足確認・保存・撤収 | 総務窓口・制作班 | 会議室 | なし | 撮影済み番号をチェック | 制作班 | 未着手

## 事前準備・出演者
事前準備・出演者・取材テーマ
青澄テクニカ 採用サイト制作計画（デモ）｜企業側の準備・出演者・取材テーマ
会社・人物・日付はデモ設定。実案件では担当者名、稼働日、許諾を確認して更新。
工場の撮影では、写してよい機械・図面・部品の範囲を事前に工場長と確認する。
開始日と撮影日は制作工程表と連動。出演者の参加時間は撮影準備段階で再確認。
ID | 区分 | 確認・準備する内容 | 実行担当 | 確認相手 | 締切 | 対応内容 | 進捗
P01 | 採用条件 | 職種・初任給（学歴別）・寮・休日 | 採用担当 | 編集ディレクター | 2026-10-19 | 新卒・中途の条件の根拠資料を提供 | 未着手
P02 | 出演者 | 参加者・所属・入社年・参加可能時間 | 総務窓口 | 出演者 | 2026-10-19 | 下部の出演者設定を確認 | 未着手
P03 | 掲載許諾 | 写真・発言・経歴の使用範囲と許諾 | 総務窓口 | 出演者・社長 | 2026-10-19 | 写真・サイト・営業見本の範囲を説明 | 未着手
P04 | 撮影エリア | 撮影できる機械・エリアと稼働時間 | 工場長 | 編集ディレクター | 2026-10-19 | 稼働を止めずに撮れる時間帯を調整 | 未着手
P05 | 質問案 | 個別取材・座談会の質問を共有 | ライター | 採用担当・出演者 | 2026-10-19 | 質問テーマは下部に掲載 | 未着手
P06 | 図面・部品 | 社外公開できる図面・部品の用意 | 工場長 | カメラマン | 2026-10-21 | 顧客名・品番が写らないものを選ぶ | 未着手
P07 | 服装 | 作業着・帽子・保護具・名札 | 総務窓口 | 出演者 | 2026-10-21 | 個人名の名札は撮影用へ変更 | 未着手
P08 | 安全 | 保護具の着用、立入範囲、機械の操作 | 工場長 | カメラマン | 2026-10-21 | 撮影のための無理な操作はしない | 未着手
P09 | 香盤 | 拘束時間・場所・当日窓口を共有 | 編集ディレクター | 総務窓口・出演者 | 2026-10-26 | 参加時間の最終回答を確認 | 未着手
P10 | 予備対応 | 雨天・欠席・機械トラブル時の代替 | 編集ディレクター | 総務窓口 | 2026-10-26 | 外観は予備枠／欠席者は別日相談 | 未着手
P11 | 原稿確認 | 経歴・発言・条件・写真の確認 | 採用担当 | 出演者・工場長 | 2026-11-12 | 図面・部品の写り込みも確認 | 未着手
P12 | 公開承認 | 許諾・条件・表記の最終確認 | 採用担当 | 社長 | 2026-12-18 | 全確認後に公開承認 | 未着手
出演者設定と参加時間（撮影・取材に必要な時間帯）
呼称 | 人物設定 | 勤務先 | 参加時間帯 | 出演内容 | 制服・衣装 | 取材テーマ・確認
加工（6年目） | 加工／2021年新卒入社／工業高校卒 | 本社工場 | D1 10:00–12:00、13:45–14:30、D2 13:15–14:00 | インタビュー③／加工・相談 | 作業着・帽子 | 後輩に教えるようになって／段取りの考え方
製造（2年目） | 製造／2025年中途入社／前職は飲食店 | 本社工場 | D1 10:00–11:15、13:00–13:45 | インタビュー①／加工・仕上げ | 作業着・帽子・手袋 | 転職の理由／最初に困ったこと
品質管理（4年目） | 品質管理／2023年新卒入社／大学 文学部卒 | 本社工場 | D2 9:30–11:00 | インタビュー②／測定 | 作業着 | 文系から測定の仕事へ／違いを見つけたあと
新人A | 製造／入社1年目・中途／前職はアパレル販売 | 本社工場 | D1 16:45–17:15、D2 14:00–15:30 | 座談会／新卒FV | 作業着 | 初日の不安／わからないを言えたか
新人B | 品質管理／新卒1年目／大学 経済学部卒 | 本社工場 | D1 15:30–17:15、D2 14:00–15:30 | 座談会／育成・新卒FV | 作業着 | 文系で入社して／質問するまで
新人C | 加工／新卒1年目／大学 経営学部卒 | 本社工場 | D1 13:45–14:30、16:45–17:15、D2 14:00–15:30 | 座談会／加工・新卒FV | 作業着・帽子 | 図面を読めるまで／仕事じゃない話
社長 | 代表取締役 | 本社 | D2 13:15–14:00 | 社長取材／15・16 | 作業着の上着 | つくる仕事の面白さ／新人に伝えたいこと
設計補助担当 | 設計補助／入社8年目 | 本社オフィス | D2 11:00–11:45 | 設計補助の紹介 | 作業着 | 図面とデータで現場を支える
若手製造 | 製造／入社3年目 | 本社工場 | D1 11:15–12:00、14:45–15:30、16:15–16:45 | 働く一日・見学案内 | 作業着 | 一日の段取り
仕上げ担当 | 製造（仕上げ）／入社5年目 | 本社工場 | D1 10:45–11:15 | 仕上げの紹介 | 作業着・手袋 | 仕上がりの見方
先輩社員 | 製造／入社12年目・教育担当 | 本社工場 | D1 15:30–17:15 | 育成・新卒FV | 作業着 | 新人に教えるときに気をつけること
見学者役 | 撮影用の成人モデル（学生役） | 本社工場 | D1 16:15–16:45 | 工場見学の案内 | 私服＋保護具 | 見学の雰囲気
取材質問案（回答・原稿は別途制作）
対象 | 質問No. | 質問
製造（2年目） | 01 | 仕事を変えようと思ったきっかけは？
製造（2年目） | 02 | 工場の仕事を、入社前はどう想像していましたか？
製造（2年目） | 03 | 入社して最初に困ったことと、どう乗り越えたかを教えてください。
製造（2年目） | 04 | 前の仕事の経験が活きた場面は？
製造（2年目） | 05 | 仕事を選ぶ人に伝えたいことは？
品質管理（4年目） | 01 | 就活中、品質管理という仕事をどこで知りましたか？
品質管理（4年目） | 02 | 文系で入社して、最初に戸惑ったことは？
品質管理（4年目） | 03 | 測定を覚えるまでに、先輩とどんな練習をしましたか？
品質管理（4年目） | 04 | 違いを見つけたとき、どう伝えていますか？
品質管理（4年目） | 05 | 4年目の今、変わったことは？
加工（6年目） | 01 | 加工の仕事を知ったきっかけは？
加工（6年目） | 02 | 自分で考えるようになったきっかけは？
加工（6年目） | 03 | うまくいかなかった作業と、そのあと変えたことは？
加工（6年目） | 04 | 後輩に教えるとき、大切にしていることは？
加工（6年目） | 05 | これから続けたいことは？
座談会 | 01 | 初日、いちばん緊張したのは何？
座談会 | 02 | 「わかりません」って、すぐ言えた？
座談会 | 03 | 失敗したことと、そのあとは？
座談会 | 04 | 入社して、毎日が少し変わったことは？
座談会 | 05 | 青澄テクニカらしいと思う場面は？
座談会 | 06 | 仕事じゃない話、休憩中は何してる？
座談会 | 07 | この仕事に向いているのはどんな人？
座談会 | 08 | これから入る人に伝えたいことは？
社長 | 01 | 小さな部品をつくる仕事の面白さは？
社長 | 02 | 新人を育てるうえで、大切にしていることは？
社長 | 03 | 入社を考えている学生に、先に伝えておきたいことは？

## サイト構成
19ページ サイト構成と写真の対応
青澄テクニカ 採用サイト制作計画（デモ）｜19ページの構成と写真の対応
青澄テクニカ株式会社：静岡県の精密部品メーカー。本社工場で製造・品質管理・設計補助を募集。すべて架空の設定。
「青焼き（図面）」がコンセプト。紺・青・製図用紙の白に、検図の赤を少しだけ。トップは「この部品、何になると思う？」の謎解きから始める。
全19ページの原稿・AI写真・サイト初版を制作。写真カット見本と掲載先を照らし合わせて確認できます。
ページID | ページ | 見出し | 掲載内容 | 写真ID | 記事・表示の条件 | 次の導線
01 | トップ | この部品、何になると思う？ | 部品の正体／工程／人／座談会／一日／数字／新卒／環境 | 01–09・35 | 部品の謎から仕事・人へ | 部品の正体・新卒採用へ
02 | 3分でわかる | 会社の輪郭を、3分で。 | 何をつくる会社か／仕事のつながり／大切にしていること | 02・03・13 | 部品の使われる先を具体的に | 仕事・会社情報へ
03 | 会社情報 | つくる場所。働く場所。 | 会社概要／拠点／沿革 | 10–12 | 実在の住所や地図は使わない | 工場見学へ
04 | 社長メッセージ | 「なぜ？」と聞ける人が、ものづくりを変えていく。 | 仕事の面白さ／育成／学生へのメッセージ | 15・16 | 社長の語りを中心に構成 | インタビューへ
05 | 仕事の全体 | ひとつの部品に、いくつもの仕事。 | 工程のつながり／5つの仕事 | 17・28 | 工程と職種の関係を説明 | 各工程の詳細へ
06 | 設計補助 | 図面とデータで、現場を支える。 | 仕事内容／一日／難しさ | 18・19 | CADの基礎が必要と明記 | 募集要項へ
07 | 加工 | どこから削るか。まず、そこから考える。 | 仕事内容／一日／成長 | 04・20・21 | 仕事の大変さも併記 | 製造の募集要項へ
08 | 仕上げ | 触れてわかる、仕上がりの違い。 | 仕事内容／一日／成長 | 05・23・24 | 保護具の着用を写真で示す | 製造の募集要項へ
09 | 品質管理 | ぴったり、を確かめる。 | 仕事内容／一日／成長 | 06・25・26 | 文系出身でも始められると明記 | 品質管理の募集要項へ
10 | 組み立て | ひとつずつ合わせて、動く仕組みに。 | 仕事内容／一日／成長 | 07・27・28 | 装置は停止中の写真のみ | 製造の募集要項へ
11 | 社員インタビュー | 働く人の数だけ、はじめの一歩がある。 | 3人のプロフィール／入社の経緯 | 29・31・04 | 新卒・中途と入社年を明記 | 3人の記事へ
12 | インタビュー① | 工場って、もっと怖い場所だと思ってました。 | 製造（2年目・中途）／転職／最初に困ったこと | 29・30 | 5つの章と具体的な場面 | 製造の募集要項へ
13 | インタビュー② | 文系の私が、0.01mmと向き合っています。 | 品質管理（4年目・新卒）／測定／違いを伝える | 31・32 | 文系出身を具体的に | 品質管理の募集要項へ
14 | インタビュー③ | 気づいたら、後輩に教える側になってた。 | 加工（6年目・新卒）／段取り／教えること | 04・33 | 成長の流れを本人の言葉で | 座談会へ
15 | 新入社員座談会 | 入社1年目、ぶっちゃけどう？ | 新人A・B・C／初日／質問／失敗／休憩 | 34–38 | 話者を明確に。発言は創作 | 新卒採用へ
16 | 働く環境 | はじめてを、ひとりにしない。 | 育成／働き方の数字／道具と安全／Q&A | 22・39 | 残業・休日を数字で | 新卒採用・募集要項へ
17 | 新卒採用 2027 | 部品のことは、入ってから覚えればいい。 | 数字／初任給と寮／1年目／仕事体験／選考／Q&A | 40・06 | 学歴別の初任給。年を入れた日程 | 工場見学・説明会へ
18 | 中途採用 | 前の仕事は、ここで、どう活きる？ | 数字／2つの入り方／経験者向け（設備・任せる範囲・評価）／前職の経験／給与と条件／3か月／Q&A | 41・29・22 | 経験者・未経験の入口を分ける。前職の話は本人の言葉で | 工場見学・募集要項へ
19 | 募集要項・選考 | 気になる仕事から、はじめよう。 | 3職種の条件／共通条件／選考の流れ／申し込み | 14 | 新卒の初任給は新卒ページと一致させる | 工場見学・説明会の申し込みへ

## 写真カット見本
写真41点 カット見本
青澄テクニカ 採用サイト制作計画（デモ）｜撮影指示書の写真IDと対応
写真はAI生成です。左・中央・右の3カットを、撮影指示書の写真IDと対応させて表示しています。人物・服装・動作は実際の撮影で確認します。
01 図面の上に置いた部品／トップ（FV）
掲載先：トップ（FV）
02 部品のアップ | 03 産業用ロボットの装置 | 04 加工した部品を確かめる若手
掲載先：トップ（正体） | 掲載先：トップ（正体） | 掲載先：トップ（削る）／加工インタビュー
05 仕上がりを確かめる | 06 ノギスで測る手元 | 07 先輩と若手が工程を相談
掲載先：トップ（磨く） | 掲載先：トップ（測る）／新卒採用 | 掲載先：トップ（組み立てる）
08 段取り表を確認する若手 | 09 工場見学の案内 | 10 本社工場の外観
掲載先：トップ（働く一日） | 掲載先：トップ（はじめの一歩） | 掲載先：会社情報
11 工場の全景 | 12 オフィス | 13 工場の通路と加工機
掲載先：会社情報 | 掲載先：会社情報 | 掲載先：3分でわかる
14 図面と部品の作業台 | 15 社長ポートレート | 16 社長と現場の社員
掲載先：募集要項 | 掲載先：社長メッセージ | 掲載先：社長メッセージ
17 部品の集合 | 18 設計補助担当のポートレート | 19 CADで図面を確認
掲載先：仕事の全体 | 掲載先：設計補助 | 掲載先：設計補助
20 加工機の前に立つ | 21 刃物と切粉のアップ | 22 作業場の全体
掲載先：加工 | 掲載先：加工 | 掲載先：働く環境
23 バリ取りの作業 | 24 仕上がりを2人で確認 | 25 デジタル測定器
掲載先：仕上げ | 掲載先：仕上げ | 掲載先：品質管理
26 測定する品質管理担当 | 27 組み立ての作業 | 28 3人で図面を確認
掲載先：品質管理 | 掲載先：組み立て | 掲載先：組み立て／仕事の全体
29 製造（2年目）ポートレート | 30 図面を見て道具を準備 | 31 品質管理（4年目）ポートレート
掲載先：製造インタビュー | 掲載先：製造インタビュー | 掲載先：品質管理インタビュー
32 測定の場面 | 33 後輩と図面を相談 | 34 新人3人の集合
掲載先：品質管理インタビュー | 掲載先：加工インタビュー | 掲載先：新入社員座談会
35 座談会の会話 | 36 新人A プロフィール | 37 新人B プロフィール
掲載先：新入社員座談会／トップ | 掲載先：新入社員座談会 | 掲載先：新入社員座談会
38 新人C プロフィール | 39 先輩と新人が部品を確認 | 40 先輩の説明を聞く新人3人
掲載先：新入社員座談会 | 掲載先：働く環境 | 掲載先：新卒採用（FV）
41 マイクロメータで測る中途入社の社員
掲載先：中途採用（FV）