## 表紙
HARUNOWA RECRUITING SITE
はるのわ 採用サイト制作計画
社会福祉法人 はるのわ（架空）｜入居施設・デイサービスの2拠点／全17ページ・写真40点
制作期間 2026/10/5 〜 12/23（約11週間）
主な日程 |  |  |  | 進み具合
内容 | 日付 | 動く人 | メモ | 状態 | 件数
制作スタート（キックオフ） | 2026-10-05 | 制作チーム | 対象職種・役割分担を確認 | 全作業 | 21
構成・掲載条件のご承認 | 2026-10-19 | はるのわ様 | 17ページ構成案と募集条件 | 完了 | 0
撮影1日目 入居施設 | 2026-10-27 | 全員 | 外観・リビング・取材3名・代表 | 進行中 | 0
撮影2日目 デイサービス | 2026-10-28 | 全員 | 活動・相談・新人座談会 | 確認待ち | 0
原稿・写真のご確認 | 2026-11-12 | はるのわ様 | 事実確認・掲載可否・修正 | 要調整 | 0
デザインのご確認 | 2026-11-19 | はるのわ様 | PC／スマホのデザイン案 | 未着手 | 21
公開前の最終確認・公開承認 | 2026-12-18 | はるのわ様 | 条件・掲載許諾・公開承認 | 完了率 | 0%
公開 | 2026-12-23 | 制作チーム | 公開直後の表示を確認 | 状態は「制作工程表」の進捗欄から自動集計
このファイルの見方
スケジュール | 誰が・いつまでに・何をするか。企業側の確認期限（◆）もここで確認できます。
制作工程表 | 21の作業の担当・期限・進捗。黄色の行が企業のご確認（5営業日）です。開始日（黄色）を変えると全体の日付が動きます。
撮影指示書 | 写真40点の撮影内容・構図・掲載先。
撮影香盤表 | 撮影2日間のタイムテーブル（何時に・どこで・誰が）。
事前準備・出演者 | 企業側にご準備いただく内容と締切、出演者の参加時間、取材の質問案。
サイト構成 | 17ページの見出し・掲載内容・使う写真。
写真カット見本 | 撮影指示書の写真IDに対応する見本画像（AI生成）。
色の決まり
制作チーム | はるのわ様 | 撮影 | 変更できる日付
法人・施設・人物・数字・日程はデモ用の架空設定です。写真はAI生成です。

## スケジュール
はるのわ 採用サイト制作スケジュール
はるのわ 採用サイト制作計画（デモ）｜誰が・いつまでに・何をするか／企業側の確認期限
制作チーム |  | 企業側（はるのわ様） |  | 撮影日 |  | ◆ 企業の確認期限 |  | 今日 |  | 開始日（黄色）は「制作工程表」B4。そこを変えると、この表の日付と帯がすべて動きます。
ID | 工程 | 作業 | 実行する人 | 確認する人 | 区分 | 開始 | 完了 | 確認期限 | 状態 | 第1週 10/5〜 | [6 empty] | 第2週 10/12〜 | [6 empty] | 第3週 10/19〜 | [6 empty] | 第4週 10/26〜 | [6 empty] | 第5週 11/2〜 | [6 empty] | 第6週 11/9〜 | [6 empty] | 第7週 11/16〜 | [6 empty] | 第8週 11/23〜 | [6 empty] | 第9週 11/30〜 | [6 empty] | 第10週 12/7〜 | [6 empty] | 第11週 12/14〜 | [6 empty] | 第12週 12/21〜
 | time axis 2026-10-05 to 2026-12-27
 | time axis 2026-10-05 to 2026-12-27
マイルストーン 撮影 10/27・10/28 ／ 公開 12/23 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-27
1 企画・構成 |  |  |  |  | G | 2026-10-05 | 2026-10-20 | 2026-10-19
T01 | 企画 | キックオフ・採用課題確認 | 編集ディレクター | 採用担当 | 制作 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | — | 未着手
T02 | 企画 | 法人設定・訴求・構成案の作成 | 編集ディレクター | — | 制作 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | — | 未着手
T03 | 企画確認 | 構成案のご確認 | 採用担当 | 施設長 | 企業 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 未着手 | bar: 2026-10-19
T04 | 企画 | 構成・掲載条件の確定 | 編集ディレクター | — | 制作 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | — | 未着手
2 取材の準備 |  |  |  |  | G | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2026-10-26
T05 | 取材準備 | 質問案・撮影指示書の作成 | ライター・カメラマン | — | 制作 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | — | 未着手
T06 | 取材準備 | 出演者・場所・許諾の調整 | 施設窓口 | 施設長・出演者 | 企業 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 未着手 | bar: 2026-10-19
T07 | 取材準備 | 質問案・香盤のご確認 | 施設窓口 | 出演者 | 企業 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 未着手 | bar: 2026-10-26
3 取材・撮影 |  |  |  |  | G | 2026-10-27 | 2026-10-28 | —
T08 | 取材撮影 | 入居施設の取材・撮影 | ライター・カメラマン | 施設窓口 | 撮影 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | — | 未着手
T09 | 取材撮影 | デイサービスの取材・撮影 | ライター・カメラマン | 施設窓口 | 撮影 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | — | 未着手
4 原稿 |  |  |  |  | G | 2026-10-29 | 2026-11-16 | 2026-11-12
T10 | 素材整理 | 写真選定・音声整理 | カメラマン・ライター | — | 制作 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | — | 未着手
T11 | 執筆 | 職種紹介・インタビュー原稿 | ライター | — | 制作 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | — | 未着手
T12 | 原稿確認 | 原稿・写真のご確認 | 採用担当 | 出演者・施設長 | 企業 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 未着手 | bar: 2026-11-12
T13 | 原稿確定 | 原稿の修正・確定 | ライター・編集ディレクター | — | 制作 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | — | 未着手
5 デザイン |  |  |  |  | G | 2026-10-29 | 2026-11-27 | 2026-11-19
T14 | デザイン | トップ・代表下層のデザイン | デザイナー | — | 制作 | 2026-10-29 | 2026-11-09 | — | 未着手
T15 | デザイン確認 | デザインのご確認 | 採用担当 | 施設長 | 企業 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 未着手 | bar: 2026-11-19
T16 | デザイン | 全17ページの展開・確定 | デザイナー | — | 制作 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | 未着手
6 実装・公開 |  |  |  |  | G | 2026-11-30 | 2026-12-23 | 2026-12-18
T17 | 実装 | ページ実装・スマホ対応 | 実装担当 | — | 制作 | 2026-11-30 | 2026-12-09 | — | 未着手
T18 | 確認 | リンク・表示・文字・操作の確認（制作内） | 実装担当・編集ディレクター | — | 制作 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | — | 未着手
T19 | 公開前確認 | 公開前の最終確認・公開承認 | 採用担当 | 施設長・出演者 | 企業 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 未着手 | bar: 2026-12-18
T20 | 修正 | 最終修正・公開準備 | 実装担当 | — | 制作 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | — | 未着手
T21 | 公開 | 公開・公開直後の確認 | 実装担当 | 採用担当 | 制作 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | — | 未着手
表の見方
・帯は作業する期間です。紺は制作チーム、黄色は企業側（はるのわ様）が動く作業、赤は撮影日です。
・◆は、その作業について企業側に確認・承認をお願いしたい期限です。確認する人は「確認する人」列をご覧ください。
・日付・担当・状態は「制作工程表」シートと連動しています。変更は制作工程表で行ってください。
・祝日・休業日は「制作工程表」のZ列に入れると、日付から自動で外れます。

## 制作工程表
はるのわ 採用サイト制作工程表
はるのわ 採用サイト制作計画（デモ）｜全体の工程と担当
制作開始日 | 2026-10-05 |  | 撮影1日目 | 2026-10-27 |  | 撮影2日目 | 2026-10-28
約11週間の仮日程。企業のご確認はそれぞれ5営業日（黄色の行）。開始日を変えると全体の日付が動きます。祝日・休業日はZ列に入れると自動で避けます（施設のカレンダーに合わせて追加してください）。
黄色：変更する日付 色付き帯：作業期間 進捗は実際の状況に更新。デモの写真はAI生成、香盤は実案件の撮影を想定。
[12 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
ID | 工程 | 作業 | 制作・実行担当 | 企業側の確認担当 | 成果物・確認内容 | 開始日 | 完了期限 | 確認期限 | 先行作業 | 進捗 | 期間（営業日） | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | 6週目 | 7週目 | 8週目 | 9週目 | 10週目 | 11週目 | 12週目 | 祝日・休業日
T01 | 企画 | キックオフ・採用課題確認 | 編集ディレクター | 採用担当 | 対象職種・役割分担・窓口の確認 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | — | なし | 未着手 | 1 | [12 empty] | 2026-10-12 | スポーツの日 | bar: 2026-10-05
T02 | 企画 | 法人設定・訴求・構成案の作成 | 編集ディレクター | — | 17ページ構成案 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | — | T01 | 未着手 | 4 | [12 empty] | 2026-11-03 | 文化の日 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-21
T03 | 企画確認 | 構成案のご確認 | 採用担当 | 施設長 | 構成・掲載する条件へのご意見 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | T02 | 未着手 | 5 | [12 empty] | 2026-11-23 | 勤労感謝の日 | bar: 2026-10-12 to 2026-10-19
T04 | 企画 | 構成・掲載条件の確定 | 編集ディレクター | — | 確定した構成／掲載条件 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | — | T03 | 未着手 | 1 | [12 empty] | 2026-12-29 | 年末年始 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-21
T05 | 取材準備 | 質問案・撮影指示書の作成 | ライター・カメラマン | — | 質問案／40カット指示 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | — | T02 | 未着手 | 4 | [12 empty] | 2026-12-30 | 年末年始 | bar: 2026-10-12
T06 | 取材準備 | 出演者・場所・許諾の調整 | 施設窓口 | 施設長・出演者 | 参加時間／許諾／撮影場所 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | T02 | 未着手 | 5 | [12 empty] | 2026-12-31 | 年末年始 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-21
T07 | 取材準備 | 質問案・香盤のご確認 | 施設窓口 | 出演者 | 2日間の香盤／質問案／安全・立入範囲 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | T05・T06 | 未着手 | 5 | [12 empty] | 2027-01-01 | 元日 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-26
T08 | 取材撮影 | 入居施設の取材・撮影 | ライター・カメラマン | 施設窓口 | 写真／取材音声／夜勤前撮影 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | — | T07 | 未着手 | 1 | [12 empty] | 2027-01-11 | 成人の日 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-21
T09 | 取材撮影 | デイサービスの取材・撮影 | ライター・カメラマン | 施設窓口 | 写真／取材音声／座談会 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | — | T08 | 未着手 | 1 | bar: 2026-10-26
T10 | 素材整理 | 写真選定・音声整理 | カメラマン・ライター | — | 写真候補／取材メモ | 2026-10-29 | 2026-11-02 | — | T09 | 未着手 | 3 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-21
T11 | 執筆 | 職種紹介・インタビュー原稿 | ライター | — | 記事初稿／ページ原稿 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | — | T09 | 未着手 | 5 | bar: 2026-10-26 to 2026-11-02
T12 | 原稿確認 | 原稿・写真のご確認 | 採用担当 | 出演者・施設長 | 事実確認／掲載可否／修正点 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | T10・T11 | 未着手 | 5 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-21
T13 | 原稿確定 | 原稿の修正・確定 | ライター・編集ディレクター | — | 確定原稿／確定写真 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | — | T12 | 未着手 | 2 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
T14 | デザイン | トップ・代表下層のデザイン | デザイナー | — | PC／スマホのデザイン案 | 2026-10-29 | 2026-11-09 | — | T04・T09 | 未着手 | 7 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-21
T15 | デザイン確認 | デザインのご確認 | 採用担当 | 施設長 | 修正意見を窓口でまとめてご連絡 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | T14 | 未着手 | 5 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
T16 | デザイン | 全17ページの展開・確定 | デザイナー | — | 全ページの確定デザイン | 2026-11-20 | 2026-11-27 | — | T13・T15 | 未着手 | 5 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-21
T17 | 実装 | ページ実装・スマホ対応 | 実装担当 | — | 閲覧用サイト／見学導線 | 2026-11-30 | 2026-12-09 | — | T16 | 未着手 | 8 | bar: 2026-11-30 to 2026-12-07
T18 | 確認 | リンク・表示・文字・操作の確認（制作内） | 実装担当・編集ディレクター | — | 修正一覧／テスト記録 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | — | T17 | 未着手 | 2 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-21
T19 | 公開前確認 | 公開前の最終確認・公開承認 | 採用担当 | 施設長・出演者 | 条件／掲載許諾／公開承認 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | T18 | 未着手 | 5 | bar: 2026-12-14
T20 | 修正 | 最終修正・公開準備 | 実装担当 | — | 最終版／引き継ぎ資料 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | — | T19 | 未着手 | 2 | bar: 2026-10-05 to 2026-12-21
T21 | 公開 | 公開・公開直後の確認 | 実装担当 | 採用担当 | 公開確認／更新方法の共有 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | — | T20 | 未着手 | 1 | bar: 2026-12-21

## 撮影指示書
写真40点 撮影指示書
はるのわ 採用サイト制作計画（デモ）｜写真40点の撮り方
写真は40点。01・02は同じ場面を横・縦で撮影。人物・制服・施設の設定は事前準備シートで統一。
デモはAI生成写真を使用。写真カット見本シートに40点の画像を掲載。実案件の撮影では勤務と許諾に合わせて調整。
写真IDと香盤IDで掲載先・撮影枠を追跡。掲載確認は企業側が実際に確認後、更新。
写真ID | 撮影内容 | 掲載ページ | 伝えたいこと | 縦横・比率 | 構図・余白 | 出演者（架空） | 場所 | 香盤ID | 準備物 | 撮影時の確認 | 担当 | 掲載確認
01 | 職員が利用者の話を聞く（横） | トップ | 目線を合わせて話を聞く姿勢 | 横 16:9 | 左40%に文字用余白。右に2人、腰上 | 美咲・利用者役A | 入居／リビング | D1-03 | 椅子2脚・撮影用小物 | 自然な会話。背景の掲示物を整理 | カメラマン | 未確認
02 | 職員が利用者の話を聞く（縦） | トップ（スマホ） | スマホでも表情と関係が伝わる | 縦 4:5 | 中央に2人、上20%に余白 | 美咲・利用者役A | 入居／リビング | D1-03 | 01と同じ衣装・場所 | 01の横写真を切り抜かず縦で撮影 | カメラマン | 未確認
03 | 朝の共有スペースの準備 | トップ／一日 | 朝の段取りも仕事の一部 | 横 3:2 | 職員とテーブルの関係を広めに | 美咲 | 入居／リビング | D1-02 | タオル・予定表（架空） | 早朝業務の再現。利用者は写さない | カメラマン | 未確認
04 | 利用者と活動を準備 | トップ | 利用者の参加を支える | 横 3:2 | 同じ高さから2人と道具を写す | 陽菜・利用者役B | デイ／活動室 | D2-03 | 紙・季節の工作材料 | 職員だけが作業する画にしない | カメラマン | 未確認
05 | 窓辺での会話 | トップ | 日常の落ち着いた関係 | 横 3:2 | 窓の光を横から。二人の表情 | 陽菜・利用者役B | デイ／窓辺 | D2-03 | 椅子2脚 | 04とは背景と距離を変える | カメラマン | 未確認
06 | 申し送り | トップ／仕事紹介 | 情報をチームで共有 | 横 3:2 | 3人を斜めから。誰かの発言場面 | 美咲・拓海・彩 | 入居／スタッフ室 | D1-04 | 架空の申し送り資料 | 画面・記録は実情報を使用しない | カメラマン | 未確認
07 | 帰りの支度 | トップ／一日 | 帰宅前にも確認と支援 | 横 3:2 | バッグと声かけがわかる中景 | 陽菜・利用者役B | デイ／玄関 | D2-03 | バッグ・上着 | 送迎車の個人情報やナンバーは除く | カメラマン | 未確認
08 | 入居施設の外観 | 法人・施設紹介 | 建物と入口の位置がわかる | 横 3:2 | 建物全体。垂直線を整える | なし | 入居／屋外 | D1-01 | 外観を整える | 通行人・車両ナンバーを写さない | カメラマン | 未確認
09 | デイサービスの外観 | 法人・施設紹介 | 地域の中の施設を見せる | 横 3:2 | 入口を含め建物を広めに | なし | デイ／屋外 | D2-01 | 入口周辺の整理 | 08と異なる建物として設定 | カメラマン | 未確認
10 | 入居施設の共有リビング | 法人・施設紹介 | 生活空間の広さと雰囲気 | 横 3:2 | 入口側から空間全体 | なし | 入居／リビング | D1-02 | テーブル・椅子を整える | 室内の写真・名札・予定表を確認 | カメラマン | 未確認
11 | デイの活動スペース | 法人・施設紹介 | 日中の活動環境 | 横 3:2 | 机の配置と窓を広めに | なし | デイ／活動室 | D2-02 | 机・椅子・活動道具 | 活動前の静かな状態を撮影 | カメラマン | 未確認
12 | 庭と散歩スペース | 法人・施設紹介 | 屋外の過ごし方を想像できる | 横 3:2 | 通路と植栽を入れる | なし | 入居／庭 | D1-01 | 通路の整理 | 雨天時は屋根のある通路へ変更 | カメラマン | 未確認
13 | 職員の休憩室 | 育成・働く環境 | 仕事以外の空間も確認できる | 横 3:2 | 席と設備がわかる広角 | なし | 入居／休憩室 | D1-12 | 私物・書類を整理 | 過度に広く見せるレンズは避ける | カメラマン | 未確認
14 | 代表ポートレート | 代表メッセージ | 代表の人柄 | 縦 4:5 | 胸上。柔らかい表情 | 代表・森田 | 入居／会議室 | D1-06 | 服装を事前共有 | 極端な美肌加工はしない | カメラマン | 未確認
15 | 代表と現場の職員が話す | 代表メッセージ | 現場に耳を傾ける姿 | 横 3:2 | 向かい合う二人、会話の途中 | 代表・森田／美咲 | 入居／会議室 | D1-06 | 会話テーマを共有 | 現場の相談を架空テーマで再現 | カメラマン | 未確認
16 | 3職種の打ち合わせ | 仕事紹介 | 職種を越えた連携 | 横 3:2 | 3人全体と発言者の表情 | 拓海・彩・直人 | 入居／会議室 | D1-05 | 架空のケース資料 | 資料の内容を確認し同意後撮影 | カメラマン | 未確認
17 | 利用者が活動を選ぶ | 介護職 | 本人の選択を支える | 横 3:2 | 利用者と選択肢、職員を同じ画に | 美咲・利用者役A | 入居／リビング | D1-03 | 写真カード・活動道具 | 介助者が代わりに選ぶ画にしない | カメラマン | 未確認
18 | 歩行を見守る | 介護職 | 安全を確認しながら支える | 横 3:2 | 足元と立ち位置を含む全身 | 拓海・利用者役A | 入居／廊下 | D1-03 | 歩行用の道具は施設確認 | 撮影のために無理な動作を求めない | カメラマン | 未確認
19 | 介護記録を入力 | 介護職 | 観察を記録につなげる | 横 3:2 | 手元と横顔。画面は斜め | 美咲 | 入居／スタッフ室 | D1-04 | 架空の入力画面 | 実際の利用者情報は表示しない | カメラマン | 未確認
20 | 夜勤前の情報確認 | 介護職 | 夜勤も情報共有から始まる | 横 3:2 | 夕方の室内。二人と資料 | 拓海・健太 | 入居／スタッフ室 | D1-14 | 夕方の照明・架空資料 | 夜勤前の再現。夜間ケアは撮影しない | カメラマン | 未確認
21 | 看護職が体調を確認 | 看護職 | 声をかけながら状態を知る | 横 3:2 | 表情と自然な手元を中心に | 彩・利用者役A | 入居／リビング | D1-05 | 施設が確認した道具 | 医療行為の実施を演出しない | カメラマン | 未確認
22 | 看護職と介護職が相談 | 看護職 | 小さな変化を共有 | 横 3:2 | 二人の視線と会話 | 彩・拓海 | 入居／スタッフ室 | D1-05 | 架空の相談テーマ | 21と異なる構図で連携を見せる | カメラマン | 未確認
23 | 健康記録を確認 | 看護職 | 確認と記録も業務 | 横 3:2 | 横顔と資料を近めに | 彩 | 入居／スタッフ室 | D1-05 | 架空の健康記録 | 文字が読める場合は架空と確認 | カメラマン | 未確認
24 | 家族の話を聞く | 生活相談員 | 相談内容を丁寧に聞く | 横 3:2 | テーブルを挟む二人 | 直人・家族役C | デイ／相談室 | D2-04 | 架空のパンフレット | 相談内容は創作。家族役の許諾確認 | カメラマン | 未確認
25 | 見学者に施設を案内 | 生活相談員／見学 | 見学で働く場所を知れる | 横 3:2 | 相談員と見学者、室内の関係 | 直人・見学者役D | デイ／活動室 | D2-04 | 施設案内用資料 | 他の利用者が背景に写らない時間 | カメラマン | 未確認
26 | 利用予定の調整 | 生活相談員 | 現場との調整を伝える | 横 3:2 | 相談員と職員、予定表 | 直人・陽菜 | デイ／スタッフ室 | D2-04 | 架空の予定表 | 予定表の氏名はすべて架空 | カメラマン | 未確認
27 | 美咲 ポートレート | 未経験者インタビュー | 入職2年目の親しみやすさ | 縦 4:5 | 胸上・自然光・視線はカメラ | 美咲 | 入居／窓辺 | D1-07 | 介護職の制服 | 28・29と同じ人物・衣装 | カメラマン | 未確認
28 | 美咲 仕事中 | 未経験者インタビュー | 取材で語る仕事の場面 | 横 3:2 | 活動の準備をする姿を中景 | 美咲 | 入居／リビング | D1-07 | 活動道具 | 27とは背景と距離を変える | カメラマン | 未確認
29 | 美咲 インタビュー中 | 未経験者インタビュー | 本人の言葉を読む入口 | 横 3:2 | カメラ外の聞き手を見る | 美咲 | 入居／会議室 | D1-07 | 録音機・椅子 | 質問を聞いている自然な表情 | カメラマン | 未確認
30 | 拓海 ポートレート | 経験者インタビュー | 経験者としての落ち着き | 縦 4:5 | 胸上・自然光 | 拓海 | 入居／窓辺 | D1-08 | 介護職の制服 | 31・32と同じ人物・衣装 | カメラマン | 未確認
31 | 拓海 仕事中 | 経験者インタビュー | チームで相談する姿 | 横 3:2 | 後輩と資料を確認する中景 | 拓海・健太 | 入居／スタッフ室 | D1-08 | 架空資料 | 指導する上下関係を強調しすぎない | カメラマン | 未確認
32 | 拓海 インタビュー中 | 経験者インタビュー | 転職理由と日常の言葉 | 横 3:2 | 会話中の横顔と手元 | 拓海 | 入居／会議室 | D1-08 | 録音機 | 30・31と構図を分ける | カメラマン | 未確認
33 | 彩 ポートレート | 両立インタビュー | 看護職の人柄 | 縦 4:5 | 胸上・自然光 | 彩 | 入居／窓辺 | D1-09 | 看護職の制服 | 34・35と同じ人物・衣装 | カメラマン | 未確認
34 | 彩 連携中 | 両立インタビュー | 仕事を引き継ぐ姿 | 横 3:2 | 職員同士の会話を中景 | 彩・拓海 | 入居／スタッフ室 | D1-09 | 架空資料 | 家庭の写真は使わず職場で描く | カメラマン | 未確認
35 | 彩 インタビュー中 | 両立インタビュー | 勤務の相談を本人の言葉で | 横 3:2 | 聞き手を見る自然な表情 | 彩 | 入居／会議室 | D1-09 | 録音機 | 子どもの出演は設定しない | カメラマン | 未確認
36 | 新人座談会 全体 | 職員座談会 | 3人の関係と会話 | 横 3:2 | 3人全体、顔が重ならない位置 | 陽菜・健太・莉子 | デイ／会議室 | D2-06 | 飲み物・質問案・録音機 | 緊張をほぐしてから撮影 | カメラマン | 未確認
37 | 新人座談会 会話 | 職員座談会 | 話す人と聞く人の反応 | 横 3:2 | 2人を近めに。笑顔に限定しない | 陽菜・健太・莉子 | デイ／会議室 | D2-06 | 36と同じ | 発言の場面に合わせて使用 | カメラマン | 未確認
38 | 先輩と新人の確認 | 育成・働く環境 | 一緒に確かめる育成 | 横 3:2 | 二人と手順資料を中景 | 拓海・健太 | 入居／研修室 | D1-11 | 架空の手順資料 | 資料の内容と動作を施設側が確認 | カメラマン | 未確認
39 | 職員同士の研修 | 育成・働く環境 | 実践前に練習する場 | 横 3:2 | 研修道具と二人を全身で | 拓海・健太 | 入居／研修室 | D1-11 | 施設が確認した研修道具 | 利用者を練習相手にしない | カメラマン | 未確認
40 | 見学後の質問 | 募集要項／見学 | 応募前に質問できる | 横 3:2 | テーブルを囲む二人 | 直人・見学者役D | デイ／相談室 | D2-04 | 見学資料 | 25と衣装・人物を合わせる | カメラマン | 未確認

## 撮影香盤表
2拠点 撮影香盤表
はるのわ 採用サイト制作計画（デモ）｜撮影2日間のタイムテーブル
1日目：入居施設 8:30–18:30 2日目：デイサービス 9:00–17:00。取材・撮影の順序は仮設定。
施設間は別日に移動。同じ時間帯で別撮影を組まず、制作班はライター1名・カメラマン1名・編集ディレクター1名。
撮影は架空の利用者役・家族役を想定。実案件では勤務、利用者の生活、許諾に合わせて最終調整。
香盤ID | 撮影日 | 開始 | 終了 | 所要（分） | 内容 | 出演者 | 撮影場所 | 写真ID | 補足・移動・休憩 | 担当 | 進捗
D1-00 | 2026-10-27 | 8:30 | 9:00 | 30 | 集合・準備・最終確認 | 施設窓口・制作班 | 入居／会議室 | なし | 許諾・役割・動線を確認 | 施設窓口／全員 | 未着手
D1-01 | 2026-10-27 | 9:00 | 9:30 | 30 | 外観・庭 | なし | 入居／屋外 | 08・12 | 雨天はD1-13で撮影 | カメラマン | 未着手
D1-02 | 2026-10-27 | 9:30 | 10:00 | 30 | 朝の準備・リビング | 美咲 | 入居／リビング | 03・10 | 施設内撮影、掲示物確認 | カメラマン | 未着手
D1-03 | 2026-10-27 | 10:00 | 10:45 | 45 | 会話・選択・歩行見守り | 美咲・拓海・利用者役A | 入居／リビング・廊下 | 01・02・17・18 | 利用者役の休憩、動作確認 | カメラマン／施設窓口 | 未着手
D1-04 | 2026-10-27 | 10:45 | 11:15 | 30 | 申し送り・介護記録 | 美咲・拓海・彩 | 入居／スタッフ室 | 06・19 | 実記録を使用しない | カメラマン | 未着手
D1-05 | 2026-10-27 | 11:15 | 12:00 | 45 | 多職種連携・看護 | 拓海・彩・直人・利用者役A | 入居／会議室・リビング | 16・21・22・23 | 動作・道具は施設側確認 | カメラマン／施設窓口 | 未着手
D1-06 | 2026-10-27 | 12:00 | 12:40 | 40 | 代表取材・撮影 | 代表・森田／美咲 | 入居／会議室 | 14・15 | 取材25分、人物・会話撮影15分 | ライター／カメラマン | 未着手
D1-L | 2026-10-27 | 12:40 | 13:30 | 50 | 昼休憩・データ保存 | 制作班 | 入居／控室 | なし | 施設側の食事時間と調整 | 制作班 | 未着手
D1-07 | 2026-10-27 | 13:30 | 14:15 | 45 | 美咲 取材・撮影 | 美咲 | 入居／会議室・窓辺・リビング | 27・28・29 | 取材30分、撮影15分 | ライター／カメラマン | 未着手
D1-08 | 2026-10-27 | 14:15 | 15:00 | 45 | 拓海 取材・撮影 | 拓海・健太（撮影のみ） | 入居／会議室・窓辺・スタッフ室 | 30・31・32 | 取材30分、撮影15分 | ライター／カメラマン | 未着手
D1-09 | 2026-10-27 | 15:00 | 15:45 | 45 | 彩 取材・撮影 | 彩・拓海（撮影のみ） | 入居／会議室・窓辺・スタッフ室 | 33・34・35 | 取材30分、撮影15分 | ライター／カメラマン | 未着手
D1-10 | 2026-10-27 | 15:45 | 16:00 | 15 | 休憩・研修撮影の準備 | 制作班 | 入居／控室 | なし | 機材移動・出演者交代 | 制作班 | 未着手
D1-11 | 2026-10-27 | 16:00 | 16:40 | 40 | 育成・研修の撮影 | 拓海・健太 | 入居／研修室 | 38・39 | 施設確認済みの動作のみ | カメラマン／施設窓口 | 未着手
D1-12 | 2026-10-27 | 16:40 | 17:00 | 20 | 休憩室の撮影 | なし | 入居／休憩室 | 13 | 私物・掲示物整理 | カメラマン | 未着手
D1-13 | 2026-10-27 | 17:00 | 17:30 | 30 | 予備・休憩・夕方撮影準備 | 制作班 | 入居／控室・屋外 | 不足カット | 雨天外観や遅れを調整 | 制作班 | 未着手
D1-14 | 2026-10-27 | 17:30 | 18:00 | 30 | 夜勤前の情報確認 | 拓海・健太 | 入居／スタッフ室 | 20 | 夜勤前の再現。勤務を延長しない | カメラマン／施設窓口 | 未着手
D1-END | 2026-10-27 | 18:00 | 18:30 | 30 | 不足確認・保存・撤収 | 施設窓口・制作班 | 入居／控室 | なし | 保存2系統、忘れ物、原状回復 | 制作班 | 未着手
D2-00 | 2026-10-28 | 9:00 | 9:30 | 30 | 集合・準備・最終確認 | 施設窓口・制作班 | デイ／会議室 | なし | 入居施設からの移動は前日完了 | 制作班 | 未着手
D2-01 | 2026-10-28 | 9:30 | 10:00 | 30 | 外観 | なし | デイ／屋外 | 09 | 雨天はD2-08で再撮影 | カメラマン | 未着手
D2-02 | 2026-10-28 | 10:00 | 10:30 | 30 | 活動スペース | なし | デイ／活動室 | 11 | 実利用者の動線と分ける | カメラマン | 未着手
D2-03 | 2026-10-28 | 10:30 | 11:30 | 60 | 活動・会話・帰り支度 | 陽菜・利用者役B | デイ／活動室・窓辺・玄関 | 04・05・07 | 帰り支度は午前中に再現 | カメラマン／施設窓口 | 未着手
D2-04 | 2026-10-28 | 11:30 | 12:30 | 60 | 相談・見学・調整 | 直人・陽菜・家族役C・見学者役D | デイ／相談室・活動室・スタッフ室 | 24・25・26・40 | 場所の移動時間を含む | カメラマン | 未着手
D2-L | 2026-10-28 | 12:30 | 13:30 | 60 | 昼休憩・データ保存 | 制作班 | デイ／控室 | なし | 午後の出演者到着確認 | 制作班 | 未着手
D2-05 | 2026-10-28 | 13:30 | 14:00 | 30 | 座談会準備・参加者説明 | 陽菜・健太・莉子 | デイ／会議室 | なし | 掲載範囲・進行を共有 | ライター／施設窓口 | 未着手
D2-06 | 2026-10-28 | 14:00 | 15:15 | 75 | 新人3人の座談会 | 陽菜・健太・莉子 | デイ／会議室 | 36・37 | 取材60分、追加撮影15分 | ライター／カメラマン | 未着手
D2-07 | 2026-10-28 | 15:15 | 15:30 | 15 | 休憩 | 制作班 | デイ／控室 | なし | 出演者解散 | 制作班 | 未着手
D2-08 | 2026-10-28 | 15:30 | 16:15 | 45 | 予備・不足カット撮影 | 必要な出演者のみ | デイ／各所 | 不足カット | 必要出演者は当日正午までに相談 | カメラマン | 未着手
D2-END | 2026-10-28 | 16:15 | 17:00 | 45 | 不足確認・保存・撤収 | 施設窓口・制作班 | デイ／控室 | なし | 撮影済み番号をチェック | 制作班 | 未着手

## 事前準備・出演者
事前準備・出演者・取材テーマ
はるのわ 採用サイト制作計画（デモ）｜企業側の準備・出演者・取材テーマ
法人・人物・施設・日付はデモ設定。実案件では担当者名、勤務、許諾を確認して更新。
参照：アクセサリーマルタカ様の添付香盤表の項目構成。実在企業・社員の情報は転記していません。
開始日と撮影日は制作工程表と連動。出演者の参加時間は撮影準備段階で再確認。
ID | 区分 | 確認・準備する内容 | 実行担当 | 確認相手 | 締切 | 対応内容 | 進捗
P01 | 採用条件 | 職種・雇用形態・給与・勤務・休日 | 採用担当 | 編集ディレクター | 2026-10-19 | 募集条件の根拠資料を提供 | 未着手
P02 | 出演者 | 参加者・所属・ふりがな・参加可能時間 | 施設窓口 | 出演者 | 2026-10-19 | 下部の出演者設定を確認 | 未着手
P03 | 掲載許諾 | 写真・発言の使用範囲と許諾 | 施設窓口 | 出演者・施設長 | 2026-10-19 | 写真・サイト・営業見本の範囲を説明 | 未着手
P04 | 場所 | 会議室・相談室・控室・撮影動線 | 施設窓口 | 施設長 | 2026-10-19 | 実利用者の動線、食事・ケア時間と調整 | 未着手
P05 | 質問案 | 個別取材・座談会の質問を共有 | ライター | 採用担当・出演者 | 2026-10-19 | 質問テーマは下部に掲載 | 未着手
P06 | 資料 | 撮影用の架空記録・予定表・画面 | 施設窓口 | カメラマン | 2026-10-21 | 実名や実際の健康情報を表示しない | 未着手
P07 | 服装 | 職種ごとの制服・名札・身だしなみ | 施設窓口 | 出演者 | 2026-10-21 | 個人名の名札は撮影用へ変更 | 未着手
P08 | 動作 | 介助・見守り・研修の動作確認 | 施設長 | カメラマン | 2026-10-21 | 現場で確認した自然な動作のみ | 未着手
P09 | 香盤 | 拘束時間・場所・当日窓口を共有 | 編集ディレクター | 施設窓口・出演者 | 2026-10-26 | 参加時間の最終回答を確認 | 未着手
P10 | 予備対応 | 雨天・欠席・撮影不可時の代替 | 編集ディレクター | 施設窓口 | 2026-10-26 | 外観は予備枠／欠席者は別日相談 | 未着手
P11 | 原稿確認 | 経歴・発言・条件・写真の確認 | 採用担当 | 出演者・施設長 | 2026-11-12 | 修正を窓口で集約 | 未着手
P12 | 公開承認 | 許諾・条件・表記の最終確認 | 採用担当 | 施設長 | 2026-12-18 | 全確認後に公開承認 | 未着手
出演者設定と参加時間（撮影・取材に必要な時間帯）
呼称 | 人物設定 | 勤務先 | 参加時間帯 | 出演内容 | 制服・衣装 | 取材テーマ・確認
美咲 | 介護職／入職2年目／元販売職 | 入居 | D1 9:30–11:15、12:00–12:40、13:30–14:15 | インタビュー①／01・02ほか | 介護：紺ポロ、灰パンツ | 初日の不安／難しかったこと／先輩に聞いた場面
拓海 | 介護職／入職4年目／他施設から転職 | 入居 | D1 10:00–12:00、14:15–15:45、16:00–16:40、17:30–18:00 | インタビュー②／連携・研修 | 介護：紺ポロ、灰パンツ | 転職理由／以前との違い／相談と判断
彩 | 看護職／入職3年目／子育て中 | 入居 | D1 10:45–12:00、15:00–15:45 | インタビュー③／看護 | 看護：白×紺の制服 | 勤務の相談／引き継ぎ／両立の難しさ
直人 | 生活相談員／入職5年目 | 両拠点 | D1 11:15–12:00、D2 11:30–12:30 | 相談・案内・職種連携 | 相談員：白シャツ、紺パンツ | 本人・家族・現場の相談をどうつなぐか
森田 | 代表 | 入居 | D1 12:00–12:40 | 代表取材／14・15 | ジャケット | ケアの方針／職員支援／現場の難しさ
陽菜 | 介護職／入職1年目 | デイ | D2 10:30–12:30、13:30–15:15 | 座談会／活動・調整 | 介護：紺ポロ、灰パンツ | 想像との違い／初日の不安／相談
健太 | 介護職／入職1年目 | 入居 | D1 14:45–15:00、16:00–16:40、17:30–18:00、D2 13:30–15:15 | 座談会／研修・夜勤前 | 介護：紺ポロ、灰パンツ | 研修／夜勤に入る前の確認／戸惑い
莉子 | 看護職／入職1年目 | デイ | D2 13:30–15:15 | 座談会 | 看護：白×紺の制服 | 介護職との連携／相談／仕事の違い
利用者役A | 撮影用の成人モデル | 入居 | D1 10:00–10:45、11:15–12:00 | 会話・活動・看護 | 普段着（施設設定に合わせる） | 休憩確保。無理な動作は求めない
利用者役B | 撮影用の成人モデル | デイ | D2 10:30–11:30 | 活動・会話・帰り支度 | 普段着 | 活動と帰り支度は再現
家族役C | 撮影用の成人モデル | デイ | D2 11:30–12:00 | 相談 | 普段着 | 相談内容は架空
見学者役D | 撮影用の成人モデル | デイ | D2 12:00–12:30 | 案内・質問 | 普段着 | 家族役Cとは別人物
取材質問案（回答・原稿は別途制作）
対象 | 質問No. | 質問
美咲 | 01 | 前の仕事から、介護の仕事を選んだ理由は何ですか？
美咲 | 02 | 初日に不安だったことと、実際に戸惑った場面を教えてください。
美咲 | 03 | 先輩に相談して助かった出来事を、具体的に教えてください。
美咲 | 04 | 前の仕事の経験が活きた場面と、新しく学ぶ必要があったことは？
美咲 | 05 | 今できるようになったことと、まだ難しいことは何ですか？
拓海 | 01 | 転職を考えた理由と、職場選びで確かめたことは？
拓海 | 02 | 以前の職場との違いを感じた場面を教えてください。
拓海 | 03 | 経験があっても判断に迷ったとき、誰にどう相談しましたか？
拓海 | 04 | 利用者の希望と現場の状況を、どのように調整していますか？
拓海 | 05 | 後輩を支えるときに気をつけることと、これからの目標は？
彩 | 01 | この職場を選んだ理由と、入職前に確認した勤務条件は？
彩 | 02 | 勤務の相談は誰に、どのように伝えていますか？
彩 | 03 | 仕事を引き継ぐ際に、気をつけていることは？
彩 | 04 | 両立で難しい場面と、周囲と調整した具体例は？
彩 | 05 | 介護職との連携で助かった出来事を教えてください。
座談会 | 01 | 入職初日、いちばん緊張したことは？
座談会 | 02 | 想像していた仕事と、違ったことは？
座談会 | 03 | わからないことを、最初に誰に聞きましたか？
座談会 | 04 | 研修や夜勤に入る前の確認で、助かったことは？
座談会 | 05 | 慣れるまで大変だったことと、今も迷うことは？
座談会 | 06 | 見学に来る方に、どこを見てほしいですか？
代表 | 01 | 利用者の暮らしを支えるうえで、大切にしていることは？
代表 | 02 | 職員が相談できるように、具体的にどんな仕組みを設けていますか？
代表 | 03 | 現場で難しい課題と、今改善していることは？
代表 | 04 | 未経験者の育成で、どのような状態を確かめながら任せますか？
代表 | 05 | 入職を考えている方に、先に伝えておきたいことは？

## サイト構成
17ページ サイト構成と写真の対応
はるのわ 採用サイト制作計画（デモ）｜17ページの構成と写真の対応
社会福祉法人 はるのわ：入居施設とデイサービスの2拠点、職員約80人。すべて架空の設定。
写真誌のような構成。白を基調に深い赤茶とオレンジ。トップと下層で写真の大きさ・記事の展開に変化をつける。
全17ページの原稿・AI写真・サイト初版を制作。写真カット見本と掲載先を照らし合わせて確認できます。
ページID | ページ | 見出し | 掲載内容 | 写真ID | 記事・表示の条件 | 次の導線
01 | トップ | その人の毎日を、一緒につくる仕事。 | 日常／職種／職員／育成／見学 | 01–07 | 写真から気になる仕事・人へ | 仕事・職員・見学へ
02 | 3分でわかる | 暮らしのそばに、私たちがいる。 | 2事業／規模／地域／職員構成 | 08・09・16 | 約80人・2拠点は架空の設定 | 施設・仕事へ
03 | 法人・施設紹介 | 働く場所を、見てみよう。 | 施設の違い／設備／概要／アクセス | 08–12 | 実在の住所や地図は使わない | 見学へ
04 | 代表メッセージ | 職員が相談できることも、いいケアの土台です。 | ケア／育成／難しさ／職員支援 | 14・15 | 代表の語りを中心に構成 | 職員記事へ
05 | 仕事紹介 | 一人の毎日を、いろいろな仕事で支える。 | 利用者の一日／3職種／連携 | 04・06・16 | 業務同士の関係を説明 | 3職種の詳細へ
06 | 介護職 | 手を貸す前に、その人を知る。 | 生活支援／観察／記録／日勤と夜勤／育成 | 17–20 | 仕事の難しさと相談を併記 | インタビュー①②・募集へ
07 | 看護職 | いつもとの違いを、暮らしの中で見つける。 | 健康確認／連携／一日／仕事の違い | 21–23 | 実際の業務条件は架空設定 | インタビュー③・募集へ
08 | 生活相談員 | 本人と家族と現場を、つなぐ。 | 相談／案内／調整／一日／難しさ | 24–26 | 家族対応と現場連携を具体化 | 見学・募集へ
09 | 職員紹介 | ここに来るまでの道は、人それぞれ。 | 3人のプロフィール／前職／入職理由 | 27・30・33 | 経歴は創作と明記 | 3人の記事へ
10 | インタビュー① | 「話すのが好き」だけでは、わからなかったこと。 | 美咲／初日／戸惑い／相談／成長 | 27–29 | 5つの質問・回答と具体的場面 | 育成・介護職へ
11 | インタビュー② | 経験があっても、相談したい日はある。 | 拓海／転職理由／ケア／連携／目標 | 30–32 | 以前との違いを本人の視点で | 座談会・介護職へ
12 | インタビュー③ | 続けるために、働き方も話し合う。 | 彩／勤務相談／引き継ぎ／協力／難しさ | 33–35 | 家庭の個人情報は掲載しない | 環境・看護職へ
13 | 職員座談会 | 入る前に、これを聞いておきたかった。 | 陽菜・健太・莉子／初日／研修／夜勤／相談 | 36・37 | 話者を明確に。発言は創作 | 育成・募集へ
14 | 育成・働く環境 | 一人でできるようになるまで、一人にしない。 | 育成／夜勤開始／資格／勤務／休暇／設備 | 13・38・39 | 支援の内容と条件を具体化 | 募集・FAQへ
15 | 募集・見学・FAQ | 働く条件も、職場の空気も、確かめてから。 | 職種別条件／選考／見学／よくある質問 | 25・40 | 架空条件。送信しないデモ操作 | 見学のデモ操作へ
16 | 新卒採用 | はじめての仕事で、誰かの毎日を支える。 | 新卒の1年目／研修／先輩の声／説明会 | 36・38・陽菜 | 学生向けに条件と育成を整理 | 見学・説明会のデモ操作へ
17 | インタビュー④ | 福祉の授業は、受けたことがなかった。 | 陽菜（新卒）／入職理由／最初の一年／夜勤 | 10・27・33・36・陽菜 | 新卒の視点で原稿を構成 | 新卒採用ページへ

## 写真カット見本
写真40点 カット見本
はるのわ 採用サイト制作計画（デモ）｜撮影指示書の写真IDと対応
写真はAI生成です。左・中央・右の3カットを、撮影指示書の写真IDと対応させて表示しています。人物・服装・動作は実際の制作前に確認します。
01 職員が利用者の話を聞く（横）／トップ
掲載先：トップ
02 職員が利用者の話を聞く（縦） | 03 朝の共有スペースの準備 | 04 利用者と活動を準備
掲載先：トップ（スマホ） | 掲載先：トップ／一日 | 掲載先：トップ
05 窓辺での会話 | 06 申し送り | 07 帰りの支度
掲載先：トップ | 掲載先：トップ／仕事紹介 | 掲載先：トップ／一日
08 入居施設の外観 | 09 デイサービスの外観 | 10 入居施設の共有リビング
掲載先：法人・施設紹介 | 掲載先：法人・施設紹介 | 掲載先：法人・施設紹介
11 デイの活動スペース | 12 庭と散歩スペース | 13 職員の休憩室
掲載先：法人・施設紹介 | 掲載先：法人・施設紹介 | 掲載先：育成・働く環境
14 代表ポートレート | 15 代表と現場の職員が話す | 16 3職種の打ち合わせ
掲載先：代表メッセージ | 掲載先：代表メッセージ | 掲載先：仕事紹介
17 利用者が活動を選ぶ | 18 歩行を見守る | 19 介護記録を入力
掲載先：介護職 | 掲載先：介護職 | 掲載先：介護職
20 夜勤前の情報確認 | 21 看護職が体調を確認 | 22 看護職と介護職が相談
掲載先：介護職 | 掲載先：看護職 | 掲載先：看護職
23 健康記録を確認 | 24 家族の話を聞く | 25 見学者に施設を案内
掲載先：看護職 | 掲載先：生活相談員 | 掲載先：生活相談員／見学
26 利用予定の調整 | 27 美咲 ポートレート | 28 美咲 仕事中
掲載先：生活相談員 | 掲載先：未経験者インタビュー | 掲載先：未経験者インタビュー
29 美咲 インタビュー中 | 30 拓海 ポートレート | 31 拓海 仕事中
掲載先：未経験者インタビュー | 掲載先：経験者インタビュー | 掲載先：経験者インタビュー
32 拓海 インタビュー中 | 33 彩 ポートレート | 34 彩 連携中
掲載先：経験者インタビュー | 掲載先：両立インタビュー | 掲載先：両立インタビュー
35 彩 インタビュー中 | 36 新人座談会 全体 | 37 新人座談会 会話
掲載先：両立インタビュー | 掲載先：職員座談会 | 掲載先：職員座談会
38 先輩と新人の確認 | 39 職員同士の研修 | 40 見学後の質問
掲載先：育成・働く環境 | 掲載先：育成・働く環境 | 掲載先：募集要項／見学